DOCUMENTS DE LA 77ème REUNION DU COMITE EXECUTIF

du 27 décembre 2016

Soumis par le Secrétariat Technique

Juillet 2017

Sommaire :

Relevé des décisions de la 77ème réunion du CE

| Référence | Décisions | Statut | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| 77-2 | Examiner et adopter les TDR de la mission de Mbuji-Mayi | Non exécutée |  |
| 77-2-4 | La Commission de revue des textes de gouvernance examinera aussi les procédures de nomination, de remplacement et la durée de mandat des membres du C.E | En cours |  |

Document du Comité Exécutif  77-1-A                                                              	 Kinshasa, le 27 décembre 2016

PROJET DE L’ORDRE DU JOUR                    		Soumis par le Secrétariat Technique

Mardi 27 décembre 2016

- Adoption de l’ordre du jour avec les observations du collège des entreprises

Document du Comité Exécutif 77-1-A	Projet de l’ordre du jour

- Adoption du PV de la réunion du Comité Exécutif du 16 novembre 2016

Document du Comité Exécutif 77-1-B           Projet du Procès-verbal

- Examen et Adoption des  TDR de la mission de Mbuji-Mayi

Document du Comité Exécutif 77-2

- Présentation du rapport d’audit du secrétariat Technique de l’ITIE-RDC

Document du Comité Exécutif 77-3

- Réexamen et adoption des documents de la mise en œuvre à publie avant le 01er janvier 2017

Document du Comité Exécutif 77-4 –A        Plan de Travail 2016-2017

Document du Comité Exécutif 77-4 –B        Rapport Annuel d’Avancement

Document du Comité Exécutif 77-4 –C        Textes de Gouvernance du CN

Document du Comité Exécutif 77-4 – D       Feuille de Route propriété réelle

Fin de la réunion.

Document du CE 77-1-B 						Kinshasa, le 27 décembre 2016

Projet du PV  de la 75e réunion du  CE du 16 novembre 2016

Par le Secrétariat Technique de l'ITIE-RDC

Le Comité Exécutif de l’ITIE-RDC s’est réuni en session extraordinaire le 16 novembre 2016 dans la salle «Transparence» du Secrétariat Technique située dans l’immeuble William’s Residence à Kinshasa-Gombe.

- Participants

Les personnes ci-après ont pris part à cette réunion :

- Pour le collège des Institutions Publiques: 4 membres du gouvernement et 1 sénateur. Il s’agit de : Georges Wembi (Président), Martin Kabwelulu, Albert Mpeti, Ernestine Nyoka,  NKongo Budina.

- Pour le collège des Entreprises : 4 membres sur 5: Bin Nassor Kassongo,

Simon Tumawaku, Robert Munganga et Yvonne Mbala.

- Pour le collège de la Société Civile : 3 membres sur 5 : Jean Claude Katende, Joseph Bobia et Jacques Bakulu.

- Observateurs : JOHN NTUMBA (Ministère du Plan), Eddy N’SA (Environnement), Josée MONGU NZALI (Hydrocarbures), BONDOKI Daudet (DGRAD), Magali Mander (GIZ)

- Ordre du Jour

- Adoption

- Adoption  des PV  des  réunions du CE du 16 septembre,  du 17 octobre et du 9 novembre 2016

- Point de la situation  sur l’élaboration du Rapport ITIE-RDC 2015

- Financement du processus ITIE et Audit  des comptes du Comité National de l’ITIE-RDC

- Adoption du Plan de Travail 2016-2017

- Adoption  du Rapport annuel d’avancement

- Adoption  de la feuille  de route à la divulgation de la propriété réelle

- Retour  sur le Rapport  de la mission  de Mbuji-Mayi

- Point de vue  sur le blocage  de la mise en œuvre de l’ITIE

- Information sur la prochaine validation de la RDC

- Divers

Exposé : A la suite d’un débat qui se trouve largement  documenté dans le compte-rendu de cette réunion, sur les différents points de l’ordre du jour ci-dessus,  les délibérations ci-après ont été arrêtées :

      - Point de la situation  sur l’élaboration du Rapport ITIE-RDC 2015

- Le Secrétariat Technique établit une feuille de route contraignante comme par le passé pour arriver à publier le rapport ITIE-RDC au 31 décembre 2015

      - Audit  des comptes du Comité National de l’ITIE-RDC

- Le Comité arrête que l’audit de l’exercice 2015 débute le 17/11/2016 et dans les 10 jours qui suivent le rapport soit remis au GMP ;

- Le Président du CE décide que la Commission chargée d’audit soit présidée par Yvonne Mbala (Eses) et Jacques Bakulu (SC)  comme rapporteur et avec comme membres, Albert Mpeti (IP), Firmin Koto (IP), Simon Tumawaku (Eses), Jean Keba (SC) ;

- La Commission est chargée d’élaborer les TDR de l’audit et faire rapport

- Le GMP obtient le financement de l’audit par la GIZ

      - Exposé sur l’adoption du Plan de Travail 2016-2017, l’adoption  du Rapport annuel ’avancement et l’adoption  de la feuille  de route à la divulgation de la propriété réelle

- Le Comité décide que les documents de mise en œuvre à adopter soient renvoyés encore aux parties prenantes pour les dernières améliorations et qu’ils soient présentés à la prochaine réunion pour être validés.

      - Mission  de Mbuji-Mayi

- Le Comité Exécutif décide que le Secrétariat Technique élabore les TDR de cette mission pour permettre d’en connaître les membres et l’objectif ainsi que le calendrier.

      - Blocage  de la mise en œuvre de l’ITIE

- Jacques Bakulu du collège de la société civile qui avait inscrit ce point à l’ordre du jour a déclaré qu’il était sans objet du fait que  la situation de l’adoption des documents de mise en œuvre a évalué.

      - Information sur la prochaine validation de la RDC

- Le Comité Exécutif décide que le moment venu qu’il soit constitué une commission de suivi de la Validation et que les documents y relatifs soient distribuées aux membres.

L'Ordre du jour étant complètement épuisé, la réunion qui s’est tenue le 16/11/16 et le 17/11/2016 apris fin le 17/11/2016 à 17h40.

Rapporteur           							   	Président

Mack Dumba Jérémy							             Georges Wembi

Coordonnateur National							     	 Ministre du Plan

Document du CE 77-2						Kinshasa, le 27décembre 2016

EXAMEN ET ADOPTION DES TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION DE MBUJI-MAYI

Par le Secrétariat Technique

- Généralités

En prévision  de l’élaboration du Rapport  Pilote ITIE-RDC  du secteur minier artisanal, le Président du Comité Exécutif, le Ministre du Plan et SRM a signé le  8 mars 2016, l’ordre de mission n°059 /CAB.MIN /PL.SRM /ITIE

/ST/2016 autorisant le Coordonnateur National de l’ITIE-RDC  a effectué la mission à Mbuji-Mayi en vue d’échanger avec les acteurs et opérateurs  du secteur minier artisanal intervenant dans le secteur diamantifère. Accompagné de deux experts du Secrétariat Technique, ils ont échangé avec  les opérateurs  de la Province   pour qu’ils facilitent très prochainement  la collecte des données.

En sa réunion du 23 mars 2016, le rapport était  présenté au Comité Exécutif. Faute de temps, il sera  débattu longuement à la réunion du 27 avril 2016. Après délibération, le Comité exécutif a décidé de constituer une mission mixte  qui se rendra à Mbuji-Mayi avec un double objectif de  confirmer ou d’infirmer les éléments du rapport du Secrétariat Technique.

.

- Objectif

La seconde mission de Mbuji-Mayi a pour but d’entrer en contact avec les mêmes opérateurs jadis rencontrés par la mission de mars 2016 afin de vérifier les allégations contenues dans le rapport du Secrétariat Technique.

La mission de contre vérification sera directement sous le contrôle du Comité Exécutif qui en assurera la composition.

- Résultat attendu

Le résultat attendu est divisé en deux (02) phases :

- Composition

Le Comité Exécutif désigne deux membres par collège dont un chef de mission ainsi que le Coordonnateur National et un expert représentant le Secrétariat Technique et Madame Thérèse Nzambi de Mbuji Mayi qui faisait partie de la première mis

- Mission de contre-vérification

La mission se rendra sur place en Mbuji Mayi pour rencontrer les parties qui avaient été en contact avec la précédente mission et se réserve le droit d’élargir ses investigations auprès des opérateurs de son choix.

- Méthodologie

Le Chef de mission  fera une proposition de méthodologie pour la conduite de la commission.

Il montrera dans cette méthodologie la capabilité des ressources humaines mobilisées avec les activités à prévoir sur terrain. Cette méthodologie devra être visualisée sur un planning. Celui-ci doit faire apparaître clairement le chronogramme d’intervention de chaque expert pour : - analyser la pertinence des interventions et  faciliter la vérification des informations concordantes ou différentes.

- Durée

La durée de la mission est estimée à 4 jours maximum.

- Rapports

Le Chef de mission présentera le rapport de mission ainsi que les PV des réunions des membres de la Commission.

- Financement

La mission sera à la charge du Secrétariat Technique de l’ITIE-RDC qui devra en présenter le budget une fois la Commission constituée ou tout autre bailleur circonstanciel.

Document du CE 77-4-A						Kinshasa, le 27 décembre 2016

PLAN DE TRAVAIL 2016-2017

Par le Secrétariat Technique

| Objectifs généraux | Objectifs spécifiques | Activités | Résultat attendu | Resp | Période | Coût | Répartition du Coût | Postes d'affectation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1. Publier les outils de mise en œuvre de l'ITIE | S1. Publier le Plan de Travail Triennal 2015-2017 révu | A1. Partager le projet du PTT avec les PP pour amélioration et organiser un atelier de mise en commun des améliorations | Le Rapport de l'atelier établit que toutes les Parties Prenantes se sont appropriées le plan de travail de l'ITIE-RDC tel que révisé. | ST PP | août-16 | 15 200,00 | 3 930,00 | Billets Avions Lubumbashi- Kinshasa 7 personnes ; Billets bus Boma-KIN-Boma 2 personnes |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 100,00 | Prise en charge délégués des Provinces: OSC |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 120,00 | Restauration 60 personnes |
|  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | couverture médiatique: |
|  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | Transport des participants (OSC-kin ): |
|  |  | A2. Adopter et publier le PTT révisé | Les PV du CE attestent que celui-ci est responsable des documents adoptés | CE | août-16 |  |  |  |
|  | S2. Publier le Rapport ITIE-RDC 2015 | A3. Adopter les TDR de l'AI 2015 et Recruter l'Administrateur Indépendant |  | CE | avril - juil.-16 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |
|  |  | A4. Mettre à jour le cadrage 2015 et le soumettre à l'adoption du CE | Le cadrage adopté par le GMP fixe le périmètre exhaustif d'application de la déclaration ITIE-RDC 2015 et définit le mécanisme de fiabilisation des données. | CE | avr-16 |  |  |  |
|  |  | A5. Transmettre à l'AI le rapport de cadrage adopté avec la documentation qui s'y rapporte ainsi que le calendrier d'élaboration du rapport. | Le rapport initial de l'AI confirme qu'il a examiné le Cadrage 2015 et a convenu de son applicabilité. | ST | juil.-16 |  |  |  |
|  |  | A6. Normaliser la méthode de la télé-déclaration au cours de deux ateliers organisés à Lubumbashi et à Kinshasa. | Le rapport d'atelier montre que les parties déclarantes se sont accordées avec le ST sur la télé-déclaration | AI ST PP | août-16 | 34 500,00 | 8 612,00 | Prise en charge des délégués de kinshasas9 personnes |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 528,00 | Billets avions Kin-Lubumbashi-KIN |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 860,00 | Restauration |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | Location salle |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 | couverture médiatique: |
|  |  | A7. Collecter les données et effectuer la réconciliation ainsi que les réajustements des déclarations des parties | Dans ses lettres d'échange avec le ST et les parties déclarantes, l'AI fait état de la concordance ou de la discordance | AI | août-sept.-16 |  |  |  |
|  |  | A8. Partager avec les PP le Projet de Rapport ITIE-RDC 2015 et mettre en commun les améliorations au cours d'un atelier planifié à Lubumbashi | Le Rapport de l'atelier établit que toutes les Parties Prenantes se sont appropriées le Rapport ITIE-RDC 2015. | ST PP | sept.-oct.-16 | 15 000,00 | 4 000,00 | Prise en charge des participants de kinshasa (9personnes) |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 | Billets d'avions (9 personnes ) |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 450,00 | restauration |
|  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | modérateur |
|  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | couverture médiatique |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 | transport des membres des OSC |
|  |  | A9. Adopter et publier le Rapport ITIE-RDC 2015 | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable du Rapport ITIE-RDC 2015 tel qu'adopté. | CE | oct.-16 |  |  |  |
|  |  | A10. Synthétiser, traduire en langues nationales, imprimer et disséminer le Rapport ITIE-RDC 2015 | La synthèse du Rapport ITIE 2015 le rend compréhensible, activement promu, accessible au public et contribue au débat sur les revenus du secteur extractif pour d'éventuelles réformes. | ST | nov.-16 - jan.-17 | 65 000,00 | 4 500,00 | Prime des membres de la commission de synthése et traduction du rapport (10 personnes) |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 500,00 | Impression des synthéses (1500ex chaque langue) et du rapport (2500ex) |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 | Dissémination du Rapport (Voir Budget OSC) |
|  |  | A11. Certifier la déclaration des Agences Financières et des Entreprises du Portefeuille de l'Etat | Les lettres de certification avec l'opinion de l'IGF rassurent les PP de la qualité de la déclaration des parties. | IGF | août-sept.-16 | VOIR IGF |  |  |
|  | S3. Publier le Rapport pilote portant sur les secteurs artisanal et forestier sur base du cadrage 2016 adopté par le CE | A12. Adopter les TDR et recruter l'AI de l'Artisanal et Petite Mine& Forestier 2014. | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable du Rapport Artisanal et Petite Mine& Forestier 2014 tel qu'adopté. | CE | nov.-16 - jan.-17 | 125 000,00 | 125 000,00 |  |
|  |  | A13. Transmettre à l'AI le rapport de cadrage adopté avec la documentation qui s'y rapporte ainsi que le calendrier d'élaboration du rapport. | Le rapport initial de l'AI confirme qu'il a examiné le Cadrage et a convenu de son applicabilité. | AI | janv-16 |  |  |  |
|  |  | A14. Organiser à Kinshasa et à Goma les séminaires de renforcement des capacités des parties concernées par la collecte des données sur la télédéclaration | Le test d'évaluation à la fin de la formation démontre que les parties devant télédéclarer ont renforcé leur compétence à utiliser le progiciel | ST | janv-17 | Voir Plan de formation |  | Voir Plan de formation |
|  |  | A15. Collecter les données et effectuer la réconciliation ainsi que les réajustements des déclarations des parties | Dans ses lettres d'échange avec le ST et les parties déclarantes, l'AI fait état de la concordance ou de la discordance des déclarations | AI | fev-mars-17 |  |  |  |
|  |  | A16. Partager avec les PP le Projet de Rapport pilote et mettre en commun les améliorations au cours d'un atelier planifié à Goma | Le Rapport de l'atelier établit que toutes les Parties Prenantes se sont approprié le Rapport pilote | ST PP | avr-17 | 37 836,00 | 3 700,00 | A. Appui osc |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 886,00 | Prise en charge délégués de Kinshasa et des provinces |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 600,00 | Billets d'avions 20 et de bateau 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 900,00 | Restauration |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | Location salle |
|  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | couverture médiatique |
|  |  | A17. Adopter et publier le Rapport pilote | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable du Rapport pilote tel qu'adopté. | CE | avr-17 |  |  |  |
|  |  | A18. Synthétiser, traduire en langues nationales, imprimer et disséminer le Rapport pilote | La synthèse du Rapportpilote démontre qu'il est compréhensible, activement promu, accessible et contribue au débat public | ST | mai-déc 17 | 62 500,00 | 4 500,00 | Prime des memvres de la commission de synthése et traduction du rapport (10 personnes) :$ c) Dissémination du Rapport (Voir Budget OSC) |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 500,00 | Impression des synthéses (500ex chaque langue)et du rapport (1500ex) |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 500,00 | Dissémination du Rapport (Voir Budget OSC) |
|  | S4. Publier le Rapport Annuel d'Avancement 2015 | A19. Partager le projet du RAA et la note d'orientation n°5 aux PP et organiser un atelier de mise en commun des améliorations | Le Rapport de l'atelier établit que toutes les Parties Prenantes se sont approprié le RAA | ST PP | août-16 |  |  |  |
|  |  | A20. Adopter et publier le RAA 2015 | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable du RAA tel qu'adopté. | CE | août-16 |  |  |  |
|  | S5. Publier le Plan Stratégique de Communication révisé | A21. Mettre à jour le PSC, en partager le projet avec les PP et organiser un atelier de mise en commun des améliorations | Le Rapport de l'atelier établit que toutes les Parties Prenantes se sont approprié le PSC | ST PP | août-sept.-16 | 2 020,00 | 1 000,00 | Restauration |
|  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | modérateur: |
|  |  |  |  |  |  |  | 520,00 | couverture médiatique: |
|  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | Transport des participants (OSC-kin ) |
|  |  | A22. Adopter, publier le PSC et l'exécuter | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable du PSC tel qu'adopté. | CE | sept-16 | 64 000,00 | 64 000,00 |  |
|  | S6. Publier les documents de gouvernance du Comité National | A23. Lister les documents de gouvernance du Comité National de l'ITIE, élaborer ceux qui n'existent pas et mettre à jour les autres avant de les soumettre à l'amélioration du CE | Le Comité National s'approprie les documents de gouvernance | ST CE | immédiat |  |  |  |
|  |  | A24. Adopter et publier les documents de gouvernance | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable des documents de gouvernance tel qu'adoptés. | CE | sept-16 |  |  |  |
| G2. Renforcer les capacités des Parties Prenantes |  | A25. Elaborer et partager avec chaque collège du CE le Projet du plan de formation. | Chaque collège intégre ses besoins en formation et améliore le plan de formation | ST PP | août-16 |  |  |  |
|  |  | A26. Adopter et publier le Plan de formation | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable du plan de formation | CE | août-16 |  |  |  |
|  |  | A27. Mobiliser des partenaires spécifiques pour accompagner les PP dans le processus d’amélioration continue de la mise en oeuvre. | Les différents programmes de renforcement des capacités prouvent que la performance des PP dans la mise en œuvre est accrue | ST | sept.-16-juil.-17 |  |  |  |
|  |  | A 28. Exécuter le Plan de formation en annexe |  |  | sept.-16-juil.-17 | 113 000,00 | 113 000,00 |  |
| G3. Lancer le débat public pour renforcer l'obligation de rendre compte | S7. Engager la discussion pour mettre en place une structure de suivi des engagements des entreprises en matière environnementale et sociale | A29. Organiser à Lubumbashi et Matadi deux ateliers des PP au motif de débattre sur la manière de suivre le respect des engagements pris par les entreprises en matière environnementale et sociale | Le rapport de l'ateleir indique les conclusions tendant à l'application de la recommandation de l'AI | collège de la SC collège entreprises, |  | 19 094,00 | 5 954,00 | Prise en charge délégués de kinshasas(8 personnes) |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 990,00 | Billets (8 personnes ) |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 600,00 | Restauration |
|  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | Location salle |
|  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | couverture médiatique |
|  |  | A30. Adopter le rapport de l'atelier | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable des conclusions du rapport de l'atelier |  |  |  |  |  |
|  | S8. Engager la discussion pour mettre en place des mécanismes afin d'assurer la traçabilité des paiements sociaux | A31. Organiser à Lubumbashi un atelier des PP afin d'identifier les paiments sociaux et de débattre de l'instauration des mécanismes pour assurer la traçabilité de ces paiements sociaux. | Le rapport de l'ateleir identifie les paiements sociaux et définit les mécanismes pour assurer la traçabilité des paiements sociaux. |  |  | 19 094,00 | 5 954,00 | Prise en charge délégués de kinshasas(8 personnes) |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 990,00 | Billets (8 personnes ) |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 600,00 | Restauration |
|  |  |  |  |  |  |  | 800,00 | Location salle |
|  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | couverture médiatique |
|  |  | A32. Adopter le rapport de l'atelier | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable du répertoire des paiments sociaux et des mécanismes pour assurer la traçabilité des paiements sociaux. |  |  |  |  |  |
|  | S9. Publier la feuille de Route relative à la divulgation de la Propriété Réelle | A33. Elaborer, partager le projet de la feuille de route et la note d'orientation N°22 aux PP et Organiser à Kinshasa et à Lubumbashi des ateliers de mise en commun des améliorations. | Le Rapport de l'atelier établit que toutes les Parties Prenantes se sont appropriées la feuille de route relative à la divulgation de la propriété réelle | ST PP | oct-16 | 33 805,00 | 33 805,00 |  |
|  |  | A34. Adopter et publier la Feuille de route relative à la divulgation de la Propriété Réelle | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable de la feuille de route relative à la divulgation de la propriété réelle | CE | oct-16 |  |  |  |
|  | S10. Examiner les pratiques en matière d'application des taux et des modalités de la répartition de la redevance minière entre le Pouvoir Central et les Provinces | A35. Adopter le rapport de recrutement du consultant | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable du recrutement du consultant chargé d'examiner les pratiques en matière d'application des taux et des modalités de la répartition de la redevance minière entre le Pouvoir Central et les Provinces | CE | 01/04/2016 | 26 778,00 | 26 778,00 |  |
|  |  | A36. Valider le rapport du Consultant | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable des conclusions du consultatnt | CE | oct-16 |  |  |  |
|  |  | A37. Partager avec les PP, pour débat public, le rapport relatif aux pratiques en matière d'application des taux et des modalités de la répartition de la redevance minière entre le Pouvoir Central et les Provinces | Les PP conviennent d'élaborer un plaidoyer en faveur du respect de la rétrocession des taux de la rédevance minière | ST PP | oct-nov-16 | 14 750,00 | 14 750,00 |  |
|  | S11. Engager la discussion pour la répartition et la gestion des revenus et des dépenses | A38. Organiser à Kinshasa un atelier des PP afin de débattre sur la répartition et la gestion des revenus et des dépenses du secteur extractif. | Le rapport de l'atelier identifie les mécanismes de répartition et de gestion des revenus et des dépenses du secteur extractif. | ST | nov-16 | 7 650,00 | 7 650,00 |  |
|  |  | A39. Adopter le rapport de l'atelier | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable de la mise en œuvre des conclusions de l'atelier. | CE | déc-16-juillet-2017 |  |  |  |
| G4. Elaborer et valider un budget de fonctionnement du CN/ITIE-RDC |  | A 40. Voir le budget de fonctionnement du Comité National en annexe | Le CN/ITIE-RDC est doté d'un budget qui traduit en termes financiers les diverses phases de son fonctionnement | ST | continue | 1 474 607,00 | 1 474 607,00 |  |
| G5. Intégrer l'ITIE dans les systèmes nationaux | S12. Effectuer une étude de faisabilité pour l'intégration de l'ITIE dans les systèmes nationaux | A 41. Elaborer les TDR et recruter un consultant | Les activités spécifiques à réliser par le consultant sont bein décrites | ST | janv-17 | 26 788,00 | 26 788,00 |  |
|  |  | A 42. Valider l'étude | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable de l'étude | CE | avr-17 |  |  |  |
|  | S13. Publier la feuille de route relative à l'intégration de l'ITIE dans les systèmes nationaux | A44. Elaborer la feuille de route | Les TDR définissent les objectifs à atteindre pour arriver à intégrer l'ITIE dans les systèmes nationaux | ST | avr-17 |  |  |  |
|  |  | A45. Adopter et exécuter la Feuille de route | Le PV de la réunion du CE atteste que le CE est responsable de la feuille de route | CE | avr-17 |  |  |  |

Document du CE 77-4-B						Kinshasa, le 27 décembre 2016

RAPPORT ANNUEL D’AVANCEMENT

Par le Secrétariat Technique

Projet de Rapport annuel d’avancement ITIE-RDC 2015

- Introduction

L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) incite les pays membres à  la transparence, à  la bonne gouvernance et à la responsabilité dans l’utilisation des revenus issus de l’extraction pétrolière, gazière et minière dans les pays riches en ressources naturelles.

La République Démocratique du Congo fait partie des  52 pays qui mettent en œuvre le processus ITIE depuis 2005 et est devenu " Pays conforme à l'ITIE" en 2014. La conformité à l'ITIE est une confirmation, mieux une validation par les instances internationales de l'initiative qu'un pays de mise en œuvre respecte l'ensemble de prescriptions techniques contenues dans la Norme ITIE.

Au regard de la  Norme  citée ci-dessus,  chaque pays est tenu d’examiner annuellement les résultats de la mise a œuvre ainsi que son impact. C’est à ce titre que le Groupe Multipartite, le Comité Exécutif de l’ITIE-RDC, à travers le présent rapport annuel d’avancement, fait part de  son appréciation des activités réalisées tout  en se conformant aux Exigences de l’ITIE et en se référant aussi au modèle d’évaluation des activités bien élaboré et proposé par Secrétariat International de l’ITIE.

Avant de mentionner les grandes lignes de ce rapport, il est nécessaire de reconnaître les progrès considérables accomplis par la RDC dans la mise en œuvre de l’ITIE.

Depuis le 02 juillet 2014, date d'obtention du statut de pays conforme à l'ITIE par la RDC, la mise en œuvre du processus de transparence dans le secteur extractif est marquée par des progrès de plus en plus significatifs. D'une part, le pays s'est employé, sans relâche, à la divulgation de la propriété réelle jusqu'à en obtenir le premier prix de l'ITIE Internationale à Lima au Pérou. D'autre part, le GMP s'est fixé comme objectif d'élargir le champ de la déclaration à l'ITIE au secteur minier artisanal et au secteur forestier. Il faut noter également que la RDC est en phase d'expérimentation de la publication des données ouvertes avec l'appui de la Banque Mondiale et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) en utilisant la plate-forme MAP-X, une application de gestion des données géo-spatiales. Il est de même constaté que la RDC a entamé l'intégration de l'ITIE dans les systèmes nationaux.

C’est ainsi que, le GMP revient  dans le présent rapport sur quelques facteurs de l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE au pays. Il s’agit notamment: de la gestion des revenus et des dépenses, des  paiements de frais de transport,  des dépenses sociales discrétionnaires, des transferts infranationaux ponctuels, de  la divulgation de la propriété réelle, des contrats,  de l'extension du champ d'application de la déclaration à l'ITIE au secteur minier artisanal et au secteur forestier, de la publication des données ouvertes et de l'intégration de l'ITIE dans les systèmes nationaux.

Bref, le GMP expose en détail son rapport annuel d’avancement en évaluant de façon générale et en détail ses performances vis-à-vis des objectifs et des activités définis dans le plan de travail triennal 2015-2017 et aussi vis-à-vis des Exigences de la Norme 2016. Le GMP donne également son aperçu de ses  réponses aux recommandations issues de la réconciliation  de 2014 et de la Validation.

Le présent rapport indique les coûts totaux de mise en œuvre ainsi que les forces et faiblesses identifiées dans le processus ITIE avant de formuler quelques  recommandations

Enfin, le rapport affiche aussi les commentaires supplémentaires du GMP sur différents avant de présenter sa composition détaillée du Groupe multipartite du 1er janvier au 31 décembre 2015

Exposition détaillée du Rapport Annuel d'Avancement  de l’ITIE-RDC en 2015

- Évaluation générale de la performance annuelle

  - Brève description  des activités ITIE entreprises durant l’année 2015

- Publication  de deux études de cadrage, l’une du secteur artisanal minier et l’autre du secteur forestier

- Publication de deux rapports ITIE-RDC 2013 et 2014

- Plusieurs ateliers de renforcement des capacités de diverses parties prenantes ( de la société civile, des entreprises, des universitaires, des communautés de base et religieuses, des parlementaires provinciaux et nationaux…) organisés par le GMP et par la Société Civile sur divers thématiques : radios communautaires, analyses des écarts, mieux connaître l’ITIE, comment lire un rapport ITIE, l’impact de la mise en œuvre, calcul de la redevance minière, fiscalité minière, des conférences débat…

- Dissémination des Rapports ITIE-RDC 2012 & 2013

- Organisation d’une partie des activités du Conseil d’Administration tenue à Brazzaville & Kinshasa en avril 2015

- Participation et exposition de l’ITIE-RDC aux journées minières d’Indaba et de l’iPAD-RDC

- Amélioration en taux de la publication de la propriété réelle par rapport à l’année 2014

- Collaboration efficace à la plate forme Map-X pour les données ouvertes

- Tenue de réunions du GMP (8 réunions au total en 2015)

  - Etablissement  du lien entre les activités entreprises et les objectifs du PTT 2015-2017

| OBJECTIFS GENERAUX | RESUME DES ACTIVITES REALISEES. |
| --- | --- |
| (1). Etendre le champ actuel des Rapports des secteurs des mines et des hydrocarbures au secteur minier artisanal et au secteur forestier. | Deux études de cadragel’une du secteur minier artisanal et l’autre du secteur forestier ont été validées par le GMP et publiées. Rapport de l’étude de Cadrage du secteur forestier: https://drive.google.com/file/d/0B1C1Aj5TqAgvakJ4aXpMUTBmSjQ/view Rapport de l’étude de Cadrage du secteur minier artisanal:https://drive.google.com/file/d/0B1C1Aj5TqAgvbDFIdWRRVTlnZ1E/view. Le GMP a décidé de publier en 2017 deux rapports pilotes sur ces deux secteurs aux fins de : - Renforcement des capacités des parties prenantes sur la Norme ITIE - Permettre aux parties déclarantes de s'approprier le processus, les stimuler, chacune, à investir dans la création d'une base de données en s'assurant qu'elle intègre bien les informations pertinentes pour les rapports ITIE ; - Publier les données les plus récentes - Encourager le Gouvernement à engager les réformes devant aboutir à l’intégration de l'exploitation minière artisanale et forestière dans le circuit formel ainsi permettre la capture des flux générés par ces secteurs dans les rapports ITIE |
| (2). Rendre les rapports ITIE indispensables pour la transparence et la redevabilité. | Le GMP a produit, en 2015, deux Rapports ITIE-RDC: Rapport ITIE-RDC 2013: https://drive.google.com/file/d/0B1C1Aj5TqAgvUE9URWxmUUROVkU/view Rapport ITIE-RDC 2014 : http://www.itierdc.net/wp-content/uploads/2016/03/rapport-ITIE-RDC-2014-Final-sign%C3%A9.pdf et a apporté un appui au renforcement des capacités des parties prenantes visant l’amélioration de l’interprétation et de l’utilisation des rapports ITIE. |
| (3). Renforcer le débat public entre les gouvernants et les citoyens | - Dissémination des rapports dans différentes provinces - Renforcement des capacités des hommes de médias à travers les radios communautaires - Organisation des conférences-débats dans certaines universités sur les rapports ITIE et leurs impacts - Renforcement des capacités des parties prenantes sur la Norme ITIE - Renforcement des capacités par la Société Civile des parlementaires provinciaux et nationaux à l’utilisation des données ITIE - Plusieurs Parlementaires, Ministres Nationaux et Provinciaux, professeurs et étudiants de plusieurs universités, hauts cadres et autres experts ont participé à l'atelier de haut niveau portant sur la gestion des revenus du secteur extractif publiés dans les rapports ITIE leur impact dans le débat public. |
| (4). Promouvoir la bonne gouvernance du GMP | Tenue régulière des réunions du GMP et des parties prenantes (Suivre ce lien pour consulter les PV http://www.itierdc.net/proces-verbaux-du-comite-executif-2015/?preview_id=4443&preview_nonce=9c5562478b&preview=true Concertation avec les parties prenantes pour l’élaboration du PTT Le GMP a entrepris de modifier le Décret portant organisation et fonctionnement du Comité national de l'ITIE-RDC et l’a soumis à la signature du Premier Ministre. De même, le GMP procède à la mise à jour de tous les documents de gouvernance notamment les procédures de nomination, de remplacement et de la durée de mandat des membres du Comité Exécutif et le ROI. |

- Évaluation des performances vis-à-vis des objectifs et des activités définis dans le plan de travail

  - Activités prévues dans le PTT et réalisées en 2015.

Note : Le GMP a réalisé en nombre 67% des activités prévues. Sur celles prévues non réalisées, on peut compter près de 10% d’activités se rapportant à la publication des rapports du secteur artisanal qui a été renvoyée en 2017. Aussi, par rapport au taux des activités prévues 10% d’activités non prévues ont été réalisées, ce qui ramené un taux combiné de réalisation à  87%.

| Objectif Général G1. Etendre le champ des rapports des secteurs des mines et des hydrocarbures au secteur minier artisanal et au secteur forestier |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions à mener | Activités attendues | Statut de réalisation de l'activité | Période d'exécution | Niveau de réalisation de l'objectif | Budget prévu (USD) | Budget exécuté (USD) | Observations |
| A1. Entreprendre les études de cadrage du secteur minier artisanal et du secteur forestier. | B1. Financer l'étude de cadrage du secteur artisanal | R | févr.-15 | Le GMP a validé les études de cadrage et décidé la publication du rapport pilote du secteur minier artisanal et celui du secteur forestier en 2017 sur base de ces cadrages. C'est ici l'affirmation que le périmètre du champ de publication des Rapports ITIE-RDC a été étendu du secteur industriel au secteur minier artisanal et forestier et donc, l'Objectif a été atteint | 100 000,00 | 100 000,00 | sur FF ITIE-RDC |
|  | B2. Financer l'étude de cadrage du secteur forestier | R | févr.-15 |  | 75 000,00 | 65 000,00 | sur FF ITIE-RDC |
|  | B3. Financer l'intervention d'autres consultants | R | fév - mars 2015 |  | 25 000,00 | 13 500,00 | sur FF ITIE-RDC |
| A2. Redynamiser les Centres de négoce où tous les opérateurs artisanaux (compris les coopératives des creuseurs vendraient librement leurs minerais. (Voir commentaires (1) | B4. Ateliers de renforcement de capacités et de sensibilisation des opérateurs artisanaux du Nord Kivu | R | déc.-15 |  | 5 733,00 | 37 486,00 | Activités groupées et réalisées à Goma avec les délégués de PO, SK, NK et Maniema |
|  | B5. Ateliers de renforcement de capacités et de sensibilisation des opérateurs artisanaux du Sud Kivu | R | déc.-15 |  | 5 733,00 |  |  |
|  | B6. Ateliers de renforcement de capacités et de sensibilisation des opérateurs artisanaux de la province orientale | R | déc.-15 |  | 5 735,00 |  |  |
|  | B7. Ateliers de renforcement de capacités et de sensibilisation des opérateurs artisanaux du Maniema et du Katanga | R | déc.-15 |  | 5 733,00 |  |  |
|  | B8. Visite des centres de négoce par les parties prenantes | N/R |  |  | 5 400,00 |  | Les centres de négoce sont dans les zones à conflit |
| A3. Valider et publier les études de cadrage du secteur minier artisanal et du secteur forestier. | B9. Ateliers des parties prenantes pour la revue des études de cadrage sur le secteur Minier Artisanal et le secteur bois à Kisangani | R | déc.-15 |  | 12 857,00 |  | Activités groupées et réalisées à Goma avec les délégués de PO, SK, NK et Maniema |
|  | B10. Ateliers des parties prenantes pour la revue des études de cadrage sur le secteur Minier Artisanal et le secteur bois à Kinshasa | R | sep - oct 2015 |  | 25 714,00 | 33 472,00 |  |
|  | B11. Ateliers des parties prenantes pour la revue des études de cadrage sur le secteur Minier Artisanal à Goma | R | déc.-15 |  | 7 758,00 |  |  |
|  | B12. Ateliers des parties prenantes pour la revue des études de cadrage sur le secteur Minier Artisanal à Bukavu | R | déc.-15 |  | 7 758,00 |  |  |
|  | B13. Ateliers des parties prenantes pour la revue des études de cadrage sur le secteur Minier Artisanal à kindu | R | déc.-15 |  | 9 155,00 |  |  |
|  | B14. Ateliers des parties prenantes pour la revue des études de cadrage sur le secteur Minier Artisanal à Kalemie | R |  |  | 7 758,00 |  | Activitées groupées et réalisées à Lubumbashi en 2016 |
|  | B15. Ateliers des parties prenantes pour la revue des études de cadrage sur le secteur Minier Artisanal à Lubumbashi. | R |  |  | 29 000,00 | 36 758,00 |  |
|  | B16. Ateliers des parties prenantes pour la revue des études de cadrage sur le secteur forestier au Bandundu. | R | nov.-15 |  | 12 500,00 | 12 500,00 | Activité groupées realisées à Kinshasa |
|  | B17. Ateliers des parties prenantes pour la revue des études de cadrage sur le secteur forestier dans la province de l'Equateur. | R | nov.-15 |  | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
| A4. Sensibiliser les parties à la collecte de données du secteur minier artisanal et du secteur forestier. | B18. Atelier de sensibilisation des parties déclarantes à la Collecte de données du secteur Minier Artisanal à Kisanagani | R |  |  | 20 000,00 |  | Activités groupées et réalisées à Goma avec les délégués de PO, SK, NK et Maniema |
|  | B19. Ateleir de formation des parties prenantes sur la fiscalité et le cadre référentiel du secteur Minier Artisanal à kisangani | R |  |  | 27 500,00 |  |  |
|  | B20. Atelier de sensibilisation des parties déclarantes de Bukavu et de Goma à la Collecte de données du secteur Miner Artisanal à Goma | R |  |  | 18 500,00 |  |  |
|  | B21. Ateleir de formation des parties prenantes de Bukavu et Goma sur la fiscalité et le cadre référentiel du secteur Minier Artisanal à Goma | R |  |  | 22 500,00 | 22 500,00 |  |
|  | B22. Atelier de sensibilisation des parties déclarantes à la Collecte de données du secteur Minier Artisanal à Lubumbashi | R |  |  | 22 500,00 |  | Activité groupées et realisées à Lubumbashi en 2016 |
|  | B23. Ateleir de formation des parties prenantes sur la fiscalité et le cadre référentiel du secteur Minier Artisanal à Lubumbashi | R |  |  | 25 000,00 |  |  |
|  | B24. Atelier de sensibilisation des parties déclarantes à la Collecte de données du secteur Minier Artisanal à kindu | R |  |  | 20 084,00 |  | Activités groupées et réalisées à Goma avec les délégués de PO, SK, NK et Maniema |
|  | B25. Atelier de formation des parties prenantes sur la fiscalité et le cadre référentiel du secteur Minier Artisanal à kindu | R | déc.-15 |  | 20 084,00 |  |  |
| G2. Rendre les Rapports ITIE indispensables |  |  |  |  |  |  |  |
| A7. Consulter les parties prenantes pour qu’elles se prononcent sur le contenu des rapports | B26. Ateliers des parties prenantes sur les données à divulguer dans les rapports ITIE à kinshasa | R | avr 2015 et Oct 2015 | A la lumière du nombre d'activités qui ne sont pas encore réalisées ici et aussi du fait que les PP n'ont pas exprimé , de manière claire, le besoin et la qualité du contenu des rapports, on peut arriver à la conclusion que l'objetif n'a pas été totalement atteint. Ceci, parce que l'on ne peut affirmer, à ce jour, que les rapports ITIE-RDC sont devenus indispensables, c'est à dire dont on ne peut se passer. |  | 14 125,00 |  |
|  | B27. Ateliers des parties prenantes sur les données à divulguer dans les rapports ITIE à Lubumbashi | R | avr 2015 et Oct 2015 |  |  | 18 327,00 |  |
| A8. Améliorer la présentation des rapports pour les rendre compréhensibles par les différentes parties prenantes | B52. Organiser des ateliers d'évaluation , par les parties prenantes, du processus de rédaction des rapports ITIE à kinshasa | R | avr 2015 et Oct 2015 |  | 38 750,00 | 25 782,00 |  |
|  | B28. Organiser des ateliers d'évaluation , par les parties prenantes, du processus de rédaction des rapports ITIE à Lubumbashi | R | avr 2015 et Oct 2015 |  | 54 625,00 | 54 625,00 |  |
|  | B29. Organiser des ateliers d'évaluation , par les parties prenantes, du processus de rédaction des rapports ITIE à kisangani | R | oct.-15 |  | 35 000,00 | 19 425,00 |  |
|  | B30. Organiser des ateliers d'évaluation , par les parties prenantes, du processus de rédaction des rapports ITIE à Goma | R | juil.-15 |  | 35 000,00 | 17 134,00 | Défaut des moyens financiers |
|  | B31. Organiser des ateliers, des conférences et des tables rondes pour l'élaboration d' un canevas des besoins des parties prenantes(Parlement, le Gouv. les Régies Financières, les agences de contrôle et de vérification, les organismes chargés des réformes et de notation, les chercheurs, les investisseurs) dans les rappots ITIE à kinshasa | N/R |  |  | 52 547,00 |  |  |
|  | B32. Organiser des ateliers, des conférences et des tables rondes pour l'élaboration d' un canevas des besoins des parties prenantes(Parlement, le Gouv. les Régies Financières, les agences de contrôle et de vérification, les organismes chargés des réformes et de notation, les chercheurs, les investisseurs) dans les rappots ITIE à Lubumbashi | N/R |  |  | 28 136,00 |  |  |
|  | B33. Organiser des ateliers, des conférences et des tables rondes pour l'élaboration d' un canevas des besoins des parties prenantes(Parlement, le Gouv. les Régies Financières, les agences de contrôle et de vérification, les organismes chargés des réformes et de notation, les chercheurs, les investisseurs) dans les rappots ITIE à GOMA | N/R |  |  | 15 493,00 |  |  |
|  | B34. organiser des ateliers d'analyses des rapports déjà publiés par les parties prenantes à Lubumbashi | R | nov.-15 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | B35. organiser des ateliers d'analyses des rapports déjà publiés par les parties prenantes à Kinshasa | N/R |  |  | 12 545,00 |  | Défaut des moyens financiers |
|  | B36. organiser des ateliers d'analyses des rapports déjà publiés par les parties prenantes à Kisangani | R | oct.-15 |  | 6 545,00 | 12 545,00 |  |
| A9. Publier les rapports avant les sessions budgétaires du Parlement d'octobre de chaque année avec les améliorations et sous le format proposés par les PP. | B37. Recenser auprès des AFE les paiements 2013 et 2014 pour la mise à jour du cadrage | R | jan 2015 et mai 2015 |  | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  | B38. Former les parties prenantes à l'utilisation du Progiciel TSL | R | jan 2015 et déc 2015 |  | 25 000,00 | 45 785,00 |  |
|  | B39. Faire analyser par les PP le projet de cadrage pour le rapport 2013 et 2014 à soumettre à l'adoption du CE | R | juil 2015 et déc 2015 |  | 26 000,00 | 13 780,00 |  |
|  | B40. Réaliser les Travaux de conciliation du rapport 2013 et 2014 | R | Mars-juil 2015 et Oct - déc 2015 |  | 285 000,00 | 534 892,68 |  |
|  | B41. Superviser les Travaux d'amélioration des projets des Rapports ITIE-RDC 2013, 2014, 2015 et 2016 par les PP | R | juil 2015 et déc 2015 |  | 40 000,00 | 65 780,00 |  |
| A10. Organiser des ateliers de Mise à niveau des PP pour analyser les rapports publiés sous le modèle du SI | B42. Atelier de Renforcement de capacités des parties prenantes à la lecture des Rapports ITIE à Kinshasa | R | juil 2015 et déc 2015 |  | 58 346,00 | 8 476,00 |  |
|  | B43. Atelier de Renforcement de capacités des parties prenantes à la lecture des Rapports ITIE à Lubumbashi | R | nov.-15 |  | 58 347,00 | 58 347,00 |  |
|  | B44. Atelier de Renforcement de capacités des parties prenantes à la lecture des Rapports ITIE à Kisangani | R | oct.-15 |  | 36 670,00 |  |  |
|  | B45. Atelier de Renforcement de capacités des parties prenantes à la lecture des Rapports ITIE à Goma | R | déc.-15 |  | 24 150,00 | 35 235,00 |  |
|  | B46. Atelier de Renforcement de capacités des parties prenantes à la lecture des Rapports ITIE à Muanda | N/R |  |  | 22 526,00 |  | Défaut des moyens financiers |
| Objectif Général G3. Renforcer le débat public entre les gouvernants et les citoyens |  |  |  |  |  |  |  |
| A11. Disséminer les rapports | B47. Ateliers de dissémination des rapports ITIE-RDC 2012, 2013 et 2014 dans les 11 provinces | R | oct 2015 (Kisangani) nov 2015 (Lubumbashi) déc 2015 (Goma) | Amorcer ce débat public est un objectif important qui ne peut avoir des limites aujourd'hui. Dans l'ensemble, les priorités nationales des réformes des Finances publiques convergent vers l'obligation de la redevabilité. L'essentiel consiste à ce que le GMP s'est engagé, par les quelques activités réalisées ici, à entreprendre le débat entre parties. L'initiative devra être renforcée au cours de l'Exercice 2016. Et donc, l'objectif est en cours de réalisation. | 150 000,00 | 67 850,00 |  |
| A12. Faire connaître l’ITIE au grand public | B48. Atelier de renforcement des capacités des hommes et femmes des médias sur l'évolution du processus ITIE en RDC (Kinshasa) | N/R |  |  | 16 000,00 |  | Défaut des moyens financiers |
|  | B49. Atelier de renforcement des capacités des hommes et femmes des médias sur l'évolution du processus ITIE en RDC (Lubumbashi ) | N/R |  |  | 20 000,00 |  |  |
|  | B50. Conférence des députés et sénateurs dans la sensibilisation des citoyens à Kinshasa | N/R |  |  | 16 000,00 |  |  |
| A13. Faire agir et interagir les groupes cibles | B51. Atelier de renforcement des capacités des OSC sur l'impact des rapports ITIE-RDC/ Lubumbashi | R | avr.-15 |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | B52. Atelier de renforcement des capacités des OSC sur l'impact des rapports ITIE RDC / Kisangani | N/R |  |  | 10 000,00 |  |  |
|  | B53. Conférence débats des députés sur le contrôle parlementaire et les rapports ITIE-RDC à Goma | N/R |  |  | 5 000,00 |  |  |
|  | B54. Conférence des députés provinciaux sur le processus de mise en œuvre de l' ITIE à Lubumbashi et Kisangani | N/R |  |  | 15 000,00 |  | Défaut des moyens financiers |
| A14. Susciter l’intérêt des groupes cibles pour qu’ils s’approprient le processus | B55. ARC avec les ministres provinciaux sur le role et l'importance de l'ITIE à Kinshasa | N/R |  |  | 7 000,00 |  |  |
|  | B56. ARC avec les ministres provinciaux sur le rôle et l'importance de l'ITIE à Goma | N/R |  |  | 14 000,00 |  |  |
|  | B57. ARC avec les ministres provinciaux sur le rôle et l'importance de l'ITIE à matadi | N/R |  |  | 11 000,00 |  |  |
|  | B58. ARC avec les ministres provinciaux sur le rôle et l'importance de l'ITIE à Lubumbashi | N/R |  |  | 14 000,00 |  |  |
|  | B59. ARC avec les ministres provinciaux sur le rôle et l'importance de l'ITIE à Kisangani | N/R |  |  | 11 000,00 |  |  |
|  | B60. ARC avec les ministres provinciaux sur le rôle et l'importance de l'ITIE à Lubumbashi | N/R |  |  | 11 000,00 |  |  |
| A15. Rencontrer le Premier Ministre et le Parlement pour obtenir une facilitation d’une rencontre préliminaire entre le Gouv. et les délégués de la société civile autour de la redevabilité sur les revenus du secteur extractif. | B61. Prendre en charge les délégués des PP des provinces participants à la rencontre avec le Premier Ministre | N/R |  |  | 11 000,00 |  | Explication réservée aux PP |
|  | B62. Organiser des réunions d'échanges pour la mise en place d'un cadre de concertation trimestrielle sur les revenus du secteur extractif | N/R |  |  | 25 150,00 |  |  |
|  | B63. Organiser des réunions trimestrielles du cadre de concertation sur les revenus du secteur extractif | N/R |  |  | 26 000,00 |  |  |
| A16. Organiser des réunions d’échanges avec les Commissions parlementaires en charge de révision du code minier , de la rédaction du projet de code pétrolier et le code forestier pour qu’elles prennent en compte dans les prochains Codes les dispositions sur la transparence et la propriété réelle. | B64. Appuyer la participation des membres des OSC et du GMP aux travaux sur les Codes Miniers et des Hydrocarbures | N/R |  |  | 10 000,00 |  |  |
|  | B65. Organiser des réunions entre les parlementaires et les membres du GMP sur les Codes Miniers et des Hydrocarbures | N/R |  |  | 10 000,00 |  | Voir commentaire (4) |
| A17. Organiser des conférences avec des partenaires de haut niveau au sujet de la gestion des revenus du secteur extractif. | B66. Organiser des conférence- débats de haut niveau entre les universitaires, les personnalités des OSC, les parlementaires et les membres du Gouvernement , sur l'ITIE et l'impact de ses rapports | R | janv.-15 |  | 10 000,00 | 27 786,00 |  |
|  | B67. Organiser des conférence- débats avec les universités de kinshasa , sur l'ITIE et l'impact de ses rapports | R | fév et avr 2015 |  | 18 755,00 | 18 755,00 |  |
|  | B68. Organiser des conférence- débats avec les universités de kisangani , sur l'ITIE et l'impact de ses rapports | R | oct.-15 |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | B69.Organiser des conférence- débats avec les universités de Lubumbashi , sur l'ITIE et l'impact de ses rapports | R | mars et nov 2015 |  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  | B70. Organiser des conférences avec des partenaires de haut niveau au sujet de la gestion des revenus du secteur extractif à Kinshasa | N/R |  |  | 32 530,00 |  | Défaut des moyens financiers |
|  | B71. Organiser des conférences avec des partenaires de haut niveau au sujet de la gestion des revenus du secteur extractif à Lubumbashi | N/R |  |  | 35 000,00 |  |  |
| A18.Organiser des rencontres entre les opérateurs artisanaux avec le GMP sur le cadre référentiel du secteur minier artisanal. | B72. Organiser une rencontre entre les opérateurs artisanaux avec le GMP sur le cadre référentiel du secteur minier artisanal à kinshasa | N/R |  |  | 10 000,00 |  | Voir commentaire (5) |
|  | B73. Organiser une rencontre entre les opérateurs artisanaux avec le GMP sur le cadre référentiel du secteur minier artisanal à lubumbashi | N/R |  |  | 25 000,00 |  |  |
|  | B74. Organiser une rencontre entre les opérateurs artisanaux avec le GMP sur le cadre référentiel du secteur minier artisanal à kisangani | N/R |  |  | 17 585,00 |  |  |
|  | B75. Organiser des rencontres entre les opérateurs artisanaux avec le GMP sur le cadre référentiel du secteur minier artisanal à Goma | N/R |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  | B76. organiser des ateliers de formation des parties prenantes intervenant dans le secteur de l'artisannat minier sur la norme ITIE à kinshasa | N/R |  |  | 32 500,00 |  |  |
|  | B77. organiser des ateliers de formation des parties prenantes intervenant dans le secteur de l'artisannat minier sur la norme ITIE à Lubumbashi | R | déc.-15 |  | 50 250,00 | 54 786,00 |  |
|  | B78. organiser des ateliers de formation des parties prenantes intervenant dans le secteur de l'artisannat minier sur la norme ITIE à Kisangani | R | avr.-15 |  | 37 500,00 |  |  |
|  | B79. organiser des ateliers de formation des parties prenantes intervenant dans le secteur de l'artisannat minier sur la norme ITIE à Goma | R | avr.-15 |  | 37 500,00 | 37 500,00 |  |
| A19. Organiser des rencontres entre les opérateurs du secteur forestier avec le GMP sur le cadre référentiel du secteur forestier. | B80. Organiser une rencontre entre les opérateurs du secteur forestier avec le GMP sur le cadre référentiel du secteur forestier à kinshasa. | N/R |  |  | 35 000,00 |  |  |
|  | B81. Organiser une rencontre entre les opérateurs du secteur forestier avec le GMP sur le cadre référentiel du secteur forestier à Mbandaka. | N/R |  |  | 20 500,00 |  | Voir commentaire (5) |
|  | B82. Organiser une rencontre entre les opérateurs du secteur forestier avec le GMP sur le cadre référentiel du secteur forestier à Bandundu. | N/R |  |  | 20 500,00 |  |  |
|  | B83. organiser des ateliers de formation des parties prenantes intervenant dans le secteur forestier sur la norme ITIE à Kinshasa | R | nov.-15 |  | 32 850,00 | 54 782,00 |  |
|  | B84. organiser des ateliers de formation des parties prenantes intervenant dans le secteur forestier sur la norme ITIE à Mbandaka | R | nov.-15 |  | 18 750,00 | 5 425,00 |  |
|  | B85. organiser des ateliers de formation des parties prenantes intervenant dans le secteur forestier sur la norme ITIE à Bandundu | R | nov.-15 |  | 18 750,00 | 5 425,00 |  |
| Objectif Général G4. Promouvoir la bonne gouvernance du GMP |  |  |  |  |  |  |  |
| A21. Tenir régulièrement les réunions du GMP et publier les PV | B86. Organiser les réunions Ordinaires et extraordinaires du Comité Exécutif | R | 2015 | L'objectif est atteint | 36 000,00 | 32 784,00 |  |
|  | B87. prendre en charge les Membres du Comité Exécutif de l'Intérieur | R | 2015 |  | 32 148,00 | 17 566,84 |  |
|  | B88. Assurer la couverture médiatique des Réunions du Comité Exécutif | R | 2015 |  | 14 852,00 | 12 750,00 |  |
|  | B89. Payer les jetons de présence des membres du Comité Exécutif | R | 2015 |  | 105 000,00 | 97 472,00 |  |
| A22. Préparer en consultation avec les PP des programmes budgétaires pluriannuels. | B90. Organiser les séances de travail avec les pp | R | avr.-15 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| A23. Publier tous les documents de l’ITIE-RDC | B91. Organiser la logistique pour assurer une publication régulière de tous les documents | R | 2015 |  | 28 333,00 | 38 333,00 | - Impression du Rapport ITIE-RDC 2012; - Impression des projets de cadrage actualisés 2014 et 2015: - Impression des projets des études de cadrage des secteurs forestier et Miniers Artisanal - Impression des études de cadrage des secteurs forestier et Miniers Artisanal - Impression des projets de rapport ITIE-RDC 2014 et 2015; |
| : | B92. Rémunérations | R | 2015 |  | 960 000,00 | 1 133 198,00 |  |
|  | B93. Fournitures de Bureau | R | 2015 |  | 18 000,00 | 31 149,18 |  |
|  | B94. Carburant et lubrifiant | R | 2015 |  | 68 000,00 | 83 120,54 |  |
|  | B95. Entretien et Réparation véhicules | R | 2015 |  | 8 000,00 | 11 533,71 |  |
|  | B96. Entretien et réparation matériel de bureau | R | 2015 |  | 2 400,00 | 6 866,00 |  |
|  | B97. Loyer bureaux | R | 2015 |  | 128 400,00 | 122 160,00 |  |
|  | B98. Téléphones | R | 2015 |  | 48 120,00 | 48 120,00 |  |
|  | B99. Internet | R | 2015 |  | 46 000,00 | 36 167,73 |  |
|  | B100. Missions CE et ST | R | 2015 |  | 152 427,00 | 152 427,00 |  |
|  | B101. Frais Bancaires | R | 2015 |  | 39 580,00 | 39 580,00 |  |
|  | B102. Assurance Véhicule, | R | 2015 |  | 3 680,00 | 3 680,00 |  |
| A25. Entreprendre un sondage d'auto-validation de la mise en œuvre de l'initiative | B103. Organiser des ateliers avec les PP | N/R |  |  | 125 000,00 |  | Défaut des moyens financiers |

  - Activités non prévues dans le PTT mais réalisées en 2015.

|  | Activités non prévues mais réalisées en 2015 | Période d'exécution | Budget exécuté (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif Général G3. Renforcer le débat public entre les parties prenantes sur les revenus du secteur extractif |  |  |  |
|  | - Organiser à Lubumbashi un atelier d’échange entre les structures de l’Etat et les entreprises en présence de la Société Civile sur les activités minières liées au calcul de la redevance minière. Il est à noter que le débat public est centré sur la répartition des revenus du secteur extractif. Les communautés de base ont senti l'absence dans les activités planifiées celles se rapportant à cet important flux financier du secteur minier. Qu'il était nécessaire d'organiser l'activité. | Mars 2015 | 8 324,00 |
| A12. Faire connaître l’ITIE au grand public | - Former les Communautés de base et Confessions religieuses sur l'ITIE. Suivant le besoin exprimé par les Parties prenantes, l'atelier organisé réunissait les étudiants, les délégués des confessions religieuses, les associations des femmes et des jeunes. La réalisation de cette activité a permis de ne pas ségréger les parties prenantes par rapport à la formation sur l'ITIE. | Mars 2015 | 12 235,00 |
| Objectif Général G4. Promouvoir la bonne gouvernance du GMP |  |  |  |
|  | - Organiser, à Kinshasa, la Réunion du Conseil d'Administration de l'ITIE Internationale. Le Gouvernement de la République a accepté d'organiser et de financer le Conseil d'Administration de l'ITIE Internationale à Kinshasa. | Avr-2015 | 98 083,00 |
|  | - Appuyer le fonctionnement des Antennes provinciales de l'ITIE-RDC | 2015 | 199 918,16 |
|  | - Doter le Comité National d'un deuxième Bus et des équipements de bureau | 2015 | 54 392,00 |
|  | - Participer aux journées Minières (IPAD RDC) | 2015 | 5 475,00 |
|  | - Participer aux journées Minières à INDABA Mining | Fév-2015 | 17 475,00 |
|  | TOTAL |  | 411 752,16 |

- Évaluation des performances par rapport aux Exigences de l’ITIE

Evaluation ciblée sur

- La gestion des revenus et des dépenses (Exigence 5.3)

En août 2015, la société civile impliquée dans le secteur extractif a adressé une lettre au premier ministre pour soulever sa préoccupation  sur la gestion de la dépense des revenus du secteur. Répondant à cette préoccupation le Premier Ministre a demandé à la société civile de documenter les propositions faites sur l’amélioration de la transparence de la dépense du secteur extractif. A vrai dire le suivi a manqué à ce sujet. Toutefois, le GMP est parvenu à publier la source des recettes du secteur extractif et leur répartition de manière assez bien perceptible dans les Rapports ITIE-RDC 2014.

- Les paiements de frais de transport

A travers une  convention signée en 2010, la RDC a accordé  à la société Cabinda Gulf Oil Company Ltd (CABGOC),  le droit de transporter du gaz des champs pétrolifères de la province de Cabinda, en République d’Angola, en traversant les eaux territoriales de la RDC. Un paiement annuel de 4.3 millions de dollars avec indexation automatique avait été conclu.  Ainsi, le 28/01/2015 la DGRAD a ordonnancé  un premier  paiement  qui a été versé à la BCC pour un montant  en CDF de 4.238.770.189,74 soit 4.577.279 USD et le 29/12/2015 un second paiement a été perçu par la même voie pour un montant de 5.000.000 USD faisant au total un montant 9.577.279 USD.

- Les dépenses sociales discrétionnaires 2015

Il n’existe aucune disposition légale obligeant toutes les entreprises à effectuer les paiements sociaux en dehors des conventions dans quelques entreprises comme l’indique le tableau ci-dessous. Néanmoins, il faut noter que dans les mesures d’application du Code Minier 2002, il est mention de la participation des entreprises au développement durable.

| Secteur | Entreprise | Paiements sociaux obligatoires |  | Paiements sociaux volontaires |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En numéraire | En nature | En numéraire | En nature |  |
| Pétrolier | MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY |  | 150 000 |  |  | 150 000 |
| Pétrolier | OIL OF DR CONGO | 33 250 | 130 125 |  |  | 163 375 |
| Pétrolier | PERENCO RECHERCHE ET EXPLOITATION PETROLIERE |  | 60 000 |  |  | 60 000 |
| Minier | BOSS MINING |  |  |  | 5 128 710 | 5 128 710 |
| Minier | CLUFF MINING CONGO SARL | 61 030 |  |  |  | 61 030 |
| Minier | COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES REJETS DE KINGAMYAMBO SARL |  |  |  | 2 307 | 2 307 |
| Minier | CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING |  |  | 7 700 | 71 265 | 78 965 |
| Minier | FRONTIER SPRL |  |  |  | 9 247 672 | 9 247 672 |
| Minier | KAMOA COPPER SA (EX. BARBADOS) | 5 614 400 | 23 139 774 | 2 116 000 | 1 430 000 | 32 300 174 |
| Minier | KAMOTO COPPER COMPANY SA | 1 000 000 | 5 371 845 |  |  | 6 371 845 |
| Minier | KIBALI GOLD MINES | 582 108 |  |  | 1 000 500 | 1 582 608 |
| Minier | KIPUSHI CORPORATION |  |  | 1 756 | 20 740 | 22 496 |
| Minier | LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL |  |  |  | 2 700 | 2 700 |
| Minier | LA CONGOLAISE DES MINES ET DE DEVELOPPEMENT SPRL |  | 17 977 |  |  | 17 977 |
| Minier | LUNA MINING SPRL |  |  | 1 870 |  | 1 870 |
| Minier | METAL MINES |  |  | 96 724 |  | 96 724 |
| Minier | MMG KINSEVERE SPRL |  | 1 661 239 | 168 000 | 33 880 | 1 863 119 |
| Minier | MUTANDA MINING |  |  | 1 055 500 |  | 1 055 500 |
| Minier | RUASHI MINING |  |  |  | 105 060 | 105 060 |
| Minier | SINO CONGOLAISE DES MINES |  |  | 79 889 |  | 79 889 |
| Minier | SOCIETE ANHUI CONGO D'INVESTIMENT MINIER |  |  | 15 600 |  | 15 600 |
| Minier | SOCIETE D'EXPLOITATION DE GISEMENTS DE KALUKUNDI Sprl |  |  | 66 144 |  | 66 144 |
| Minier | SOCIETE D'EXPLOITATION KIPOYI |  |  | 64 800 | 94 163 | 158 963 |
| Minier | SOCIETE MINIERE DE DIAMANT DE LUPATAPATA |  |  | 520 |  | 520 |
| Minier | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | 170 955 |  | 33 352 |  | 204 307 |
| Minier | TENKE FUNGURUME MINING | 3 692 700 | 15 412 850 |  | 8 710 779 | 27 816 329 |
|  | TOTAUX | 11 154 443 | 45 943 810 | 3 707 855 | 25 847 776 | 86 653 884 |

- Les transferts infranationaux ponctuels (Exigence 5.2)

L’Article 242 du Code Minier fixe le taux et les modalités de partage comme suit :

- 60% resteront acquis au Gouvernement Central ;

- 25% sont versés sur un compte désigné par l’Administration de la Province où se trouve le projet ; et

- 15% sont versés sur un compte désigné par la Ville ou le Territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation.

En pratique, seule la province du Katanga est au centre des transferts infranationaux, les autres provinces ne profitent que de es montants dérisoires se rapportant à l’impôt sur les concessions minières.

D’une manière typique, la Province du Katanga a perçu en 2015 l’impôt sur les concessions minières d’une valeur de 215.136,38 USD. De même le pouvoir central a transféré au Katanga au titre de forfait sur la rétrocession de 40% de la redevance minière un montant de 8.495.848.800 CDF soit 9.174.327,97 USD. La valeur totale de la redevance minière 2015 étant de 147.643.245,52 USD, le pouvoir central aurait rétrocédé au Katanga un montant de 59.057.298,4 USD équivalent à 40 % soit une différence de plus ou moins 50 millions de dollars américains.

Il est à remarquer que le Katanga a perçu auprès des entreprises minières opérant dans la province  une somme de USD 96.311.165 au titre de  Taxe provinciale de réhabilitation des infrastructures urbaines, des voiries et drainage (TVD) pour un montant de 73.183.145,14 USD et Taxe incitative à la transformation des minerais au Katanga (TC) pour un montant de 23.128.019,93 USD. Ces deux taxes sont réductibles sur l’Impôt sur le bénéfice que les entreprises pratiquent au niveau national

La sommation des encaissements au niveau provincial en 2015 se présentent comme suit :

Forfait transféré par le pouvoir central		9.174.327,97

Impôt sur les concessions minières		    215.136,38

TVD				                 73.183.145,14

TC					23.128.019,93

Total 				                105.700.629,42 USD

Bref le Katanga perçoit deux fois plus que la rétrocession et se trouve confortable dans cette situation extra-légale et au détriment des autres provinces sources des recettes extractives même loin derrière.

- L’identité des propriétaires réels 2015

|  | ENTREPRISES | PROPRIETAIRES REELLES 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AURUM SARL | CHAITANYA CHUG |
|  |  | NACHIAPPAN SUBRAMANIAN |
| 2 | BOLFAST COMPANY | HON. FAUSTIN BOKONDA |
| 3 | BON GENIE K.MINING | MULUAKA NGOKI GODE |
|  |  | VONDA NDAMO PATRICIA |
| 4 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | VIRJI SHIRAZ |
| 5 | COMPAGNIE MINIERE DE TONDO | JEAN LENGO DIA NDIGA |
| 6 | CONGO INTERNATIONAL MINING CORPORATION SAS | CHINA RAILWAY RESOURCES GROUP CO.,Ltd |
|  |  | MONSIEUR NING YAT HOI, EARNING SOURCE INVESTMENT L. |
| 7 | CONGO JINJUN CHENG MINING COMPANY | kai feng jillion trade co.ltd |
|  |  | madame cai xiuling |
| 8 | DFSA MINING COMPAGNY | BIOKO SINGA |
| 9 | GIRO GOLDFIELDS | CONG MAOHUAI |
| 10 | GROUPEMENT POUR LE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI | George Arthur FORREST |
|  |  | GECAMINES |
| 11 | IVERLAND MINING CONGO SARL | NISHTH NATWAELAL |
|  |  | SANDRA INEZ GARCAO |
|  |  | NISHTH NATWAELAL |
|  |  | SANDRA INEZ GARCAO |
| 12 | JAIYA METAL TECHNOLOGIE | WU LIJUE |
|  |  | WU WENJUE |
| 13 | KAI PENG MINING | NINGXIA TINGJI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD |
| 14 | KATANGA METALS | ARUN DATWANI DAULATRAN |
|  |  | DATWANI DASU DAULATRAN |
| 15 | KISANFU MINING | CHAITANYA CHUG |
|  |  | GECAMINES |
| 16 | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | Monsieur SUKADI DIABOD |
| 17 | LA MINIERE DE KASOMBO | ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO. LTD |
|  |  | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES |
| 18 | M.J.M Sprl | WU LIJUE |
|  |  | GUO QUAN WEN |
| 19 | MANIEMA MINING COMPAGNY | HEMANSHU KAPADIA |
| 20 | METAL AND CHEMICALS | NSANA KANYONI JOHN |
|  |  | NSANA KANYONI NTARE |
|  |  | NSANA KANYONI NEZA |
|  |  | KANYONI KAZE STEPHANE |
| 21 | METAL MINES | LIANG JIANKUN |
| 22 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | HIMANSHU PANDYA |
|  |  | GOVINDARAJAN RAM PRASADH |
| 23 | MUTANDA MINING | GLENCORE |
|  |  | Trust au bénéfice de la famille de Dan Gertler |
| 24 | OIL OF DR CONGO | CAPRIKAT LIMITED |
|  |  | FOXWHELP LIMITED |
| 25 | OM METAL RESSOURCES SPRL | JAIN RAKESH |
|  |  | ARUN KUMAR |
|  |  | JAIN RAKESH |
|  |  | ARUN KUMAR |
| 26 | RUASHI MINING | Jinchuan Group |
|  |  | Gécamines |
| 27 | RUBACO SARL | Mr. Atul N. Dalmia |
|  |  | Mr. Anil R. Patel |
|  |  | Mr. Nandkishore J. Dalmia |
|  |  | Mr. Navin M. Dalmia |
|  |  | Mrs. Seema Atul Dalmia |
|  |  | Mrs. Mita Anil Patel |
|  |  | Mr. Hetav Anil Patel |
|  |  | Mrs. Gyan Nandkishore Dalmia |
|  |  | Autres |
|  |  | Mr. Atul N. Dalmia |
|  |  | Mr. Anil R. Patel |
|  |  | Mr. Nandkishore J. Dalmia |
|  |  | Mr. Navin M. Dalmia |
|  |  | Mrs. Seema Atul Dalmia |
|  |  | Mrs. Mita Anil Patel |
|  |  | Mr. Hetav Anil Patel |
|  |  | Mrs. Gyan Nandkishore Dalmia |
|  |  | Autres |
| 28 | RUBAMIN | Mr. Atul N. Dalmia |
|  |  | Mr. Anil R. Patel |
|  |  | Mr. Nandkishore J. Dalmia |
|  |  | Mr. Navin M. Dalmia |
|  |  | Mrs. Seema Atul Dalmia |
|  |  | Mrs. Mita Anil Patel |
|  |  | Mr. Hetav Anil Patel |
|  |  | Mrs. Gyan Nandkishore Dalmia |
|  |  | Autres |
| 29 | SHITURU MINING CORPORATION | GECAMIINES |
|  |  | ECCH |
| 30 | SINO KATANGATIN | CHEN YUXUAN |
|  |  | TSHISANGAMA SIMEON |
| 31 | SOCIETE ANHUI CONGO D'INVESTIMENT MINIER | JIANG QIN DE |
| 32 | SOCIETE DE BEERS EXPLORATION SPRL | KAMILI YUSUFU Justin |
|  |  | CHEVIOT HOLDING LIMETED |
| 33 | SOCIETE DE TRAITEMENT DE TERRIL DE LUBUMBASHI | Georges Arthur FORREST |
| 34 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CASSITERITE AU KATANGA SPRL | HIMANSHU PANDYA |
| 35 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA NKULU | GOVINDARAJAN RAM PRASADH |
| 36 | SOCIETE GOLDEN AFRICA RESSOURCES SPRL | ANIL SOMANI |
| 37 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | GANZA Christian MWANGACHUCHU |
|  |  | Hizi MWANGACHUCHU Edouard |
|  |  | Ntwali Thierry MWANGACHUCHU |
|  |  | Shyaka Adelard MWANGACHUCHU |
|  |  | Juru Junior MWANGACHUCHU |
| 38 | SOCIETE MINIERE DE MITWABA | VIRJI SHIRAJ |
| 39 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Moku Goldmines |
|  |  | SOKIMO |
| 40 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | CHAITANYA CHUG |
|  |  | RAHIM UMEDALI DHROLIA |
| 41 | SOCOMEX | SHIRAZ VIRJI |
| 42 | SODIMIKA (KIMPE MABAYA) | CHAITANYA CHUG |
| 43 | SOGEWYZ SARL | DEDI NGOYI WA NGOYI |
|  |  | YI BIAO |
| 44 | STR MINING SARL | STR HOLDING LLC |
|  |  | GORDON FRANCOMB |
| 45 | SURESTREAM RDC | Christopher Pitman |
|  |  | Pierre Achach |
|  |  | Engin Adigüzel |
|  |  | John Brown |
|  |  | Baudouion Ebeli-Popo |
|  |  | Moustapha Niasse |
|  |  | Surestream Petroleum Ltd |
|  |  | Petrolin |
|  |  | Indy financial corporation |
|  |  | Christopher Pitman |
|  |  | Tanganyika Invest su |
|  |  | Silverhill corporation |
|  |  | Samuel Dossou Aworet |
|  |  | SP Capital 1 AS |
|  |  | Firebird |
|  |  | Autres |

- Les contrats (Exigence2.4).

De manière générale, en 2015, aucun nouveau contrat n’a été conclu dans le secteur des hydrocarbures. Et, tous les contrats du secteur des Hydrocarbures et celui des mines se trouvent  stockées sur le site du Ministère des Mines de la RDC et tout le monde peut y accéder.

Néanmoins, il peut être relevé quelques observations sur certains contrats en 2015

1) ACCORD  ENTRE LA GECAMINES ET AFRICAN HORIZON INVESTIMENT LIMITED SUR LA CESSION (OU LE TRANSFERT) DES ROYALTIES.

C’est un contrat qui n’est pas encore publié. Il  aurait été conclu fin janvier 2015  et  prendrait fin début 2019.  Les deux parties se seraient convenues que la GECAMINES transfère, pour des raisons non connues jusqu’ici,  à AFRICAN HORIZON INVESTIMENT LIMITED  la totalité de ses droits de royalties détenus dans la JV KAMOTO COOPER COMPANY.

AFRICAN HORIZON INVESTIMENT Ltd n’est pas une entreprise extractive,   mais plutôt,  une société offshore du  groupe FLEURETTE  contrôlée par la famille Dan Gettler.

2) ACCORD  ENTRE  GECAMINES ET DINO STEEL SUR LA CESSION DU  PE658  DE CHABARA A MUTANDA MINING.

En janvier 2015 GECAMINES et DINO STEEL, les deux actionnaires dans la SOCIETE D’EXPLOTATION DE CHABARA  « CHABARA SAS », entreprise du Périmètre ITIE, ont signé un accord visant à céder le Permis d’exploitation  « PE658 » à MUTANDA MINING du groupe SAMREF apparenté à DINO STEEL.  La cession a eu lieu le 18 février 2015.

Pour donner son accord à cette transaction, la GECAMINES  a conditionné son autorisation au paiement en sa faveur de la somme de 10 Millions USD. Cette cession  consacre la fin CHABARA SAS et sa mutation en une société commune appelée SOCIETE D’EXPLOITATION DE SHAMITUMBA « SHAMITUMBA SAS » où  la GECAMINES détient 30% des actions du capital social.

L’accord  de cession  du PE 658 et le contrat « SHAMITUMBA SAS » ne sont pas publiés. De plus, la GECAMINES n’a pas déclaré à ITIE-RDC 2015  les 10 millions dollars USD.

3) CONTRAT D’AMODIATION SOKIMO  MINZOTO

Ce contrat conclu en 2015 par SOKIMO et MINZOTO  n’est pas publié sur le site du Ministère des Mines.    SOKIMO a perçu  de MINZOTO un  loyer d’amodiation de 240.000$USD en  2015 et l’a déclaré à l’ITIE en 2016.

| Exigence | Enoncé | Aperçu de l’Exigence | Progrès | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suivi par le Groupe multipartite | Engagement de l’Etat, des entreprises et de la société civile |  | Les représentants du gouvernement et des entreprises devront procéder par collège comme celui de la SC au suivi et à l’évaluation du processus ITIE |
|  |  | Création et fonctionnement du Groupe multipartite |  | Absence des procédures de nomination, de remplacement et de mandat |
|  |  | Plan de travail adopté comportant des objectifs clairs pour la mise en œuvre de l’ITIE |  | L’atelier des parties prenantes a relevé une faiblesse dans la programmation de certaines activités ainsi que l’absence d’indicateurs de performances. |
| 2 | Cadre légal et institutionnel, y compris l’octroi des licences. | Cadre légal et régime fiscal |  |  |
|  |  | Octroi des licences et registre des licences |  |  |
|  |  | Contrats |  |  |
|  |  | Propriété réelle |  |  |
|  |  | Participation de l’Etat dans le secteur extractif. |  | Absence de procédure d’appel d’offre en cas de cession |
| 3 | Prospection et production | Information sur les activités de prospection |  |  |
|  |  | Données de production & données d’exportation. |  |  |
| 4 | Collecte des revenus | Divulgation complète des taxes et revenus |  |  |
|  |  | Vente des parts de production de l’Etat ou autres revenus perçus en nature |  |  |
|  |  | Fournitures d’infrastructures et accords de troc |  |  |
|  |  | Les revenus provenant du transport |  |  |
|  |  | Opérations liées aux entreprises d’Etat |  | Absence d’information dans les opérations financières entre l’Etat et les EPE |
|  |  | Paiements infranationaux |  |  |
|  |  | Niveau de désagrégation |  |  |
|  |  | Ponctualité des données |  |  |
|  |  | Qualité des données |  |  |
| 5 | Attribution des revenus | Répartition des revenus |  |  |
|  |  | Transferts infranationaux |  | Bien qu’un forfait soit transféré aux provinces, l’Etat doit arriver à respecter la loi dans son intégralité |
|  |  | Gestion des revenus et des dépenses. |  | Il faut plus de débat à ce sujet |
| 6 | Dépenses sociales et économiques | Dépenses sociales par entreprise |  | Mettre en place une commission chargée de retracer ces dépenses |
|  |  | Dépenses quasi fiscales des EPE |  | Améliorer la déclaration |
|  |  | Aperçu de la contribution du secteur extractif à l’économie. |  |  |
| 7 | Résultats et impact | Débat public |  |  |
|  |  | Accessibilité des données |  |  |
|  |  | Ecarts et recommandations des Rapports ITIE |  |  |
|  |  | Examiner les résultats et l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE |  |  |

| Progrès significatif | Progrès satisfaisant | Progrès insignifiant | Aucun Progrès |
| --- | --- | --- | --- |

- Aperçu des réponses du Groupe multipartite aux recommandations issues de la réconciliation et de la Validation, le cas échéant

| N° | Enoncé des Recommandations de l’AI | Statut | Aperçu des réponses du GMP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veiller au respect des taux et des modalités de partage des recettes (transferts infranationaux). | En cours | Recrutement d'un Consultant chargé d’examiner les pratiques en matière d’application des taux et des modalités de répartition de la redevance minière entre le pouvoir central et les provinces |
| 2 | Prendre les mesures nécessaires pour pallier aux défaillances dans la préparation de la déclaration de la DGDA | Accomplie | Le Secrétariat Technique a appuyé la DGDA à pallier aux défaillances relevées. |
| 3 | Faire un suivi rigoureux de la situation des participations de l’Etat dans les entreprises extractives. | En cours | Le Ministère du Portefeuille s'est engagé à mettre à jour le répertoire des participations de l'Etat dans les entreprises extractives. |
| 4 | Veiller à la mise à jour du répertoire des titres miniers du CAMI. | Accomplie | Le CAMI a publié le répertoire actualisé des titres miniers. |
| 5 | Expliquer les écarts entre les données ITIE et celles du CTR. | Accomplie | Une commission mixte ITIE-CTR a identifié la source des écarts et les a expliqués. |
| 6 | Intégrer la redevance annuelle pour entités de traitement et de transformation de toutes catégories et tailleries dans le cadre référentiel. | Accomplie | Le Flux financier a été intégrer dans le cadre référentiel 2015. |
| 7 | Veiller à ce que les parties déclarantes soumettent tous les formulaires de déclaration dans le délai fixé par le CE | Accomplie | Les Ministres concernés ont donné des instructions à ce sujet. |
| 8 | Veiller au respect du mécanisme de fiabilité des déclarations | Accomplie | Les Ministres concernés ont donné des instructions à ce sujet. |
| 9 | Prendre des mesures pour pallier aux défaillances et veiller à l’obligation de ponctualité de la déclaration des Régies financières | Accomplie | Le Ministre des Finances a donné des instructions à ce sujet. |
| 10 | Veiller au respect de la nomenclature des produits marchands suivant l’Arrêté N°0122/MINES et N°0782/FINANCES du 05 avril 2013 sur les productions et les exportations des produits miniers | Accomplie | Le Ministre des Mines a donné des instructions à ce sujet. Adoption d'un formulaire adapté à la Nomenclature légale. |
| 11 | Veiller à la promotion de la traçabilité des paiements sociaux | En cours | Les ONG de la Société Civile et les entreprises conçoivent un référentiel des paiements sociaux pour harmonisation. |
| 12 | Pallier aux insuffisances des parties déclarantes dans l’utilisation du progiciel TS/L | Accomplie | L'Administrateur Indépendant a fait part au ST de ses desiderata concernant le fonctionnement du Progiciel TSL qui ont été analysés et pris en charge. |
| 13 | Veiller à l’élaboration et à la mise à jour du Registre des titres miniers et des permis pétroliers et aussi à la publication de tous les contrats pétroliers sur le site du Ministère des Hydrocarbures. | En cours | Le Ministre des Hydrocarbures a instruit le SGH de créer et de mettre à jour le cadastre pétrolier. Le Secrétariat Technique appuie les Ministères des Hydrocarbures et des Mines dans l'amélioration de leurs sites Internet. |
| 14 | Veiller à créer un registre des propriétaires réels. | En cours | Elaboration de la feuille de route conformément à la Norme. |
| 15 | Procéder à l’examen de l’aptitude de la cour des comptes à certifier la déclaration des Régies financières. | Accomplie | L'IGF a été confirmée pour certifier les déclarations de l'Etat à l'ITIE et certaines Entreprises du Portefeuille de l'Etat. |
| 16 | Veiller au Respect des recommandations de l'IGF par les Régies financières | Accomplie | Le Ministre des Finances a donné des instructions à ce sujet. |
| 17 | Veiller à ce que tous les paiements soient encadrés par les Régies financières. | Accomplie | Le Comité Exécutif a intégré la Banque Centrale du Congo dans le périmètre des parties déclarantes à l'ITIE. |

- COUTS TOTAUX DE MISE EN ŒUVRE EN DOLLARS AMERICAINS (USD)

Le financement de la mise en œuvre de l’ITIE-RDC au cours de l’exercice 2015, a été assuré par les ressources ci-après :

- Le Budget National, à travers la Loi de Finances 2015  pour un montant de 3 517 963,02 USD qui a été payé en douze tranches   de 285 000 USD.

b)	L’apport  de la Banque Mondiale (IDA), à travers le MDTF  pour un montant de 419 900,32 USD ;

c)    L’apport de la GIZ  pour un montant de 314 116 USD.  Ce financement comprend 100168 USD d'appui aux activités du PTT

2015-2017 et 213948 USD d'appui aux OSC et au club DYJET ITIE.

Ainsi, les recettes totales  au cours de l’année 2015 se sont élevées à 4266979.34 USD (tous bailleurs de fonds confondus) et exécutées à hauteur de 97,33 %.

Cependant, il est important de ressortir  que la  mobilisation partielle du financement de  l’Etat nécessaire à la mise en œuvre effective des objectifs contenus dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTT 2015-2017) a été compensée par les apports des partenaires comme la GIZ.

| SOURCES DE FINANCEMENT | BUDGET | RECETTES |  | DEPENSES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MONTANT | TAUX D'EXECUTION | MONTANT | TAUX D'EXECUTION |
| DOTATION BUDGETAIRE GOUVERN. RDC | 4 157 742,00 | 3 517 963,02 | 84,61% | 3 462 517,85 | 98,42% |
| BANQUE MONDIALE/ MDTF | 419 900,32 | 419 900,32 | 100,00% | 361 707,17 | 86,14% |
| GIZ | 0,00 | 314 116 |  | 314 116 | 100,00% |
| TOTAL | 4 577 642,32 | 4 251 979,34 | 93,21% | 4 13 341,02 | 97,33% |

- Forces et faiblesses identifiées dans le processus ITIE et recommandations

- Points forts

- Manière dont le périmètre d’application du processus de déclaration ITIE a été élargi afin de réaliser les objectifs définis dans le plan de travail ;

- Critères de cadrage des entreprises :

- Toutes les entreprises ayant effectué un paiement supérieur ou égal au seuil de matérialité fixé.

- Toute entreprise publique sans condition.

- Toute entreprise en JV avec les entreprises publiques sans condition

- Toute entreprise ayant participé  à la déclaration des Rapports ITIE antérieurs

- Critères de cadrage des flux :

- Tous les flux légaux spécifiques au secteur extractif.

- Tous les flux de droit commun dont le montant est supérieur ou égal au seuil de matérialité fixé.

- Tous les flux contractuels.

- Autres flux significatifs.

- Informations

  - Dans l'amélioration du processus de déclaration, le GMP a réussi à appliquer les recommandations de l'Administrateur Indépendant.

  - Le GMP s'est doté d'un progiciel de collecte et de traitement des données qui permet d'écourter le délai de déclaration.

  - L'ITIE-RDC publie régulièrement ses rapports.

  - Le GMP intervient auprès des entreprises pour améliorer leur disposition à établir des déclarations.

- Les efforts accomplis pour que le rapport ITIE contribue à une meilleure prise de conscience du public, tout particulièrement en ce qui concerne la contribution fiscale des industries extractives et la manière dont ces revenus sont attribués et dépensés ;

  - Les Rapports ITIE ont été synthétisés, traduits en langues nationales et disséminés auprès du public.

- Les efforts accomplis pour susciter la prise de conscience et le soutien des parties prenantes, et pour renforcer leurs capacités ;

  - Le GMP prend en compte le résultat de l'évaluation du processus par la Société Civile.

  - Plusieurs ateliers de renforcement des capacités des Parties prenantes.

- Bonne capacité de mobilisation des ressources financières

- Points faibles

  - Absence du débat public autour de la gestion des revenus et des dépenses du secteur extractif.

  - Faible accompagnement  du Secrétariat Technique de l'ITIE pour l'utilisation  du Progiciel TSL et le remplissage des formulaires pour des Entreprises qui ne le savent pas

  - Déficit de communication  entre le Secrétariat Technique et les parties prenantes, entre les parties prenantes elles-mêmes, entre les structures de I'ITIE et les communautés locales

  - Publication et diffusion  insuffisantes,  dissémination  non décentralisée des rapports ITIE

  - Plusieurs cas de non-respect de la planification : non-respect des délais, sites et formulations des activités ; beaucoup d’activités planifiées non réalisées ; et beaucoup d’activités non prévues mais réalisées (dans tous les cas, sans l’évidence de l’aval du Comité Exécutif) ;

  - Faible taux d’exécution des activités planifiées contre un taux d’exécution financière très élevé

  - Non publication de certains documents sur le site internet de l’ITIE-RDC et des onglets non opérationnels pour certains de ceux déjà publiés

  - Les TDR et rapports d’activités postés sur le site internet de l’ITIE sont très pauvres : ils ne renseignent pas suffisamment sur le contenu, le public cible visé et/ou atteint et les résultats attendus et/ou obtenus, etc.

  - Réalisation tardive de la revue et de la mise à jour du Plan de travail 2015-2017

- Recommandations pour l’amélioration de la mise en œuvre et le suivi du processus

- Au Comité Exécutif :

- Mettre en place/renforcer le système de suivi des activités du Secrétariat Technique, à travers notamment des évaluations périodiques et régulières, et si besoin, la mise en place en son sein d’une Commission permanente chargée du suivi-évaluation de la mise en œuvre de l’ITIE ;

- Planifier et effectuer de manière systématique les revues et mises annuelles du Plan de travail

- Améliorer le processus de planification (élaboration du Plan de travail)

- Au Secrétariat Technique :

- Respecter la planification établie ;  éviter les improvisations et, en cas de changement d’activités nécessité par le contexte, bien documenter les motivations du changement et le faire avaliser formellement par le Comité Exécutif ;

- Produire et soumettre de manière régulière des rapports périodiques (narratifs et financiers) au Comité Exécutif.

- Systématiser la publication des documents sur le site de l’ITIE-RDC et veiller à ce que tous les onglets soient opérationnels

- Améliorer le contenu des TDR et rapports d’activités postés sur le site internet de l’ITIE

L’ITIE-RDC a mobilisé 88,04 % des ressources financières budgétisées. Le taux d’utilisation (dépense) des ressources  mobilisées a été de 97,18%.

- Commentaires supplémentaires sur :

- la divulgation de la propriété réelle,

La République Démocratique du Congo avait souscrit au projet pilote de la divulgation de la Propriété réelle des entreprises extractives lancé par le Secrétariat International de l'ITIE en octobre 2013. Dans le cadre de ce projet, le Comité Exécutif s’est employé à la recherche de la définition de la propriété réelle et à la sensibilisation des industries du périmètre de l’exercice 2012. La première divulgation de la propriété réelle a eu lieu en 2014 et le résultat a été prodigieux.

Sans relâche, le Comité Exécutif a poursuivi ses efforts de sensibilisation en 2015 pour la divulgation de la propriété réelle dans le cadre des Rapports ITIE-RDC 2013 et 2014.

Au titre des avancées, les Rapports ITIE-RDC ont fourni les informations :

- Concernant les propriétaires juridiques:

- le % de leurs participations

- le nom de la bourse (pour les entreprises cotées en bourse)

- Concernant les propriétaires réels:

- le nom, la nationalité et la date de naissance

- l’adresse résidentielle ou professionnelle

- la manière dont la propriété réelle est détenue

Résultats de la divulgation de la Propriété Réelle (PR):

|  | Taux de divulgation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Secteur | 2012 | 2013 | 2014 |
| Minier | 87% | 72% | 82% |
| Pétrolier | 43% | 50% | 60% |

Le résultat global ainsi obtenu a valu à la RDC le prix de meilleur pays en matière de divulgation des propriétaires réels des industries extractives décerné par l'ITIE Internationale à la 7è Conférence mondiale de l'ITIE qui s'est tenue à Lima, au Pérou, les 24 et 25 février 2016.

- l'extension du champ d'application de la déclaration à l'ITIE au secteur minier artisanal et au secteur forestier,

Le GMP a jugé fondées plusieurs demandes des parties prenantes d'intégrer le secteur minier artisanal et le secteur forestier dans le champ d'application de déclaration ITIE.

C’est ainsi que le  Plan de travail  2015 -2017 reprend cet objectif principalement.

A cet effet, les études de cadrage de ces deux secteurs ont été menées, adoptées  et publiées. A l'issue de ces publications, le GMP a décidé d'élaborer un Rapport ITIE au titre de rapport  pilote de ces secteurs en 2017.

- la publication des données ouvertes,

Dans le souci de matérialiser les résultats et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE dans notre pays selon les dispositions de l'Exigence 7 de la Norme ITIE relatives à la divulgation des données ouvertes, le Groupe Multipartite a accepté que la RDC devienne un pays pilote dans le projet MAP-X, plate-forme d'application de gestion des données géo-spatiales.

Ainsi, le GMP a adopté une politique de divulgation des données ITIE en utilisant MAP-X comme un outil, en ligne, qui permet aux parties prenantes d'accéder aux données,  de les visualiser, de les analyser afin d'identifier les risques et les bénéfices que les populations tirent de l'exploitation des ressources naturelles.

Explicitement, cet outil de transparence et d’information combine les renseignements sur les concessions (minières, pétrolières, forestières) et les données financières avec d’autres types de données, notamment environnementales, infrastructurelles et opérationnelles, et fournit toute une série d’outils d’analyse de données qui pourront être élaborés et ajustés en fonction des besoins spécifiques des parties prenantes.

Au cours de l'année 2015, une délégation conjointe "Banque Mondiale, PNUE et Secrétariat International de l'ITIE" qui pilote le projet est venue organiser des réunions de haut niveau avec des membres du Gouvernement et des Experts Techniques du Cabinet du Premier Ministre, des Ministères du Plan, des Mines (CTCPM & CAMI), de l'Environnement et des Finances, de la société civile, des Partenaires au développement et des membres du Groupe Multipartite en vue du lancement du Prototype.

- l'intégration de l'ITIE dans les systèmes nationaux.

- Dans le système du Ministère des Mines

- Postage par le Cadastre Minier (CAMI) sur son site des données du cadastre et des licences conformément aux exigences 3.9 b) et 3.10 a) de la Norme l’ITIE ;

- Postage par la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière (CTCPM)  sur son site l’intégralité des contrats miniers complétés éventuellement des modifications subies (avenants, annexes) cela conformément à l’exigence 3.12 c) i à iii.

- Publication des rapports ITIE-RDC 2013 et 2014 mentionnant seulement des liens vers les informations publiques disponibles  sur le registre  et l’octroi des licences sur le site CAMI  conformément aux exigences 3.9 c) et 3.10 b) et c) de la Norme ITIE.

- Dans le système du Ministère des Finances

- Publication par le Comité Technique de suivi des Réformes (CTR) de l’état annuel ajusté  corrigeant ses publications trimestrielles sur les recettes des  ressources naturelles.

- Forces et faiblesses identifiées dans le processus ITIE et recommandations

- Points forts

- Manière dont le périmètre d’application du processus de déclaration ITIE a été élargi afin de réaliser les objectifs définis dans le plan de travail ;

- Critères de cadrage des entreprises :

- Toutes les entreprises ayant effectué un paiement supérieur ou égal au seuil de matérialité fixé.

- Toute entreprise publique sans condition.

- Toute entreprise en JV avec les entreprises publiques sans condition

- Toute entreprise ayant participé  à la déclaration des Rapports ITIE antérieurs

- Critères de cadrage des flux :

- Tous les flux légaux spécifiques au secteur extractif.

- Tous les flux de droit commun dont le montant est supérieur ou égal au seuil de matérialité fixé.

- Tous les flux contractuels.

- Autres flux significatifs.

- Formulaire de captage des flux mieux élaboré

- Informations

  - Dans l'amélioration du processus de déclaration, le GMP a réussi à appliquer les recommandations de l'Administrateur Indépendant.

  - Le GMP s'est doté d'un progiciel de collecte et de traitement des données qui permet d'écourter le délai de déclaration.

  - L'ITIE-RDC publie régulièrement ses rapports.

  - Le GMP intervient auprès des entreprises pour améliorer leur disposition à établir des déclarations.

- Les efforts accomplis pour que le rapport ITIE contribue à une meilleure prise de conscience du public, tout particulièrement en ce qui concerne la contribution fiscale des industries extractives et la manière dont ces revenus sont attribués et dépensés ;

  - Les Rapports ITIE ont été synthétisés, traduits en langues nationales et disséminés auprès du public.

- Les efforts accomplis pour susciter la prise de conscience et le soutien des parties prenantes, et pour renforcer leurs capacités ;

  - Le GMP prend en compte le résultat de l'évaluation du processus par la Société Civile.

  - Plusieurs ateliers de renforcement des capacités des Parties prenantes.

- Bonne capacité de mobilisation des ressources financières

- Points faibles

  - Absence du débat public autour de la gestion des revenus et des dépenses du secteur extractif.

  - Faible accompagnement  du Secrétariat Technique de l'ITIE pour l'utilisation  du Progiciel TSL et le remplissage des formulaires pour des Entreprises qui ne le savent pas

  - Déficit de communication  entre le Secrétariat Technique et les parties prenantes, entre les parties prenantes elles-mêmes, entre les structures de I'ITIE et les communautés locales

  - Publication et diffusion  insuffisantes,  dissémination  non décentralisée des rapports ITIE

  - Plusieurs cas de non-respect de la planification : non-respect des délais, sites et formulations des activités ; beaucoup d’activités planifiées non réalisées ; et beaucoup d’activités non prévues mais réalisées (dans tous les cas, sans l’évidence de l’aval du Comité Exécutif) ;

  - Faible taux d’exécution des activités planifiées contre un taux d’exécution financière très élevé

  - Non publication de certains documents sur le site internet de l’ITIE-RDC et des onglets non opérationnels pour certains de ceux déjà publiés

  - Les TDR et rapports d’activités postés sur le site internet de l’ITIE sont très pauvres : ils ne renseignent pas suffisamment sur le contenu, le public cible visé et/ou atteint et les résultats attendus et/ou obtenus, etc.

  - Réalisation tardive de la revue et de la mise à jour du Plan de travail 2015-2017

  - Application partielle des règles des paiements sociaux.

- Recommandations pour l’amélioration de la mise en œuvre et le suivi du processus

- Au Comité Exécutif :

- Mettre en place/renforcer le système de suivi des activités du Secrétariat Technique, à travers notamment des évaluations périodiques et régulières, et si besoin, la mise en place en son sein d’une Commission permanente chargée du suivi-évaluation de la mise en œuvre de l’ITIE ;

- Planifier et effectuer de manière systématique les revues et mises annuelles du Plan de travail

- Améliorer le processus de planification (élaboration du Plan de travail)

- Au Secrétariat Technique :

- Respecter la planification établie ;  éviter les improvisations et, en cas de changement d’activités nécessité par le contexte, bien documenter les motivations du changement et le faire avaliser formellement par le Comité Exécutif ;

- Produire et soumettre de manière régulière des rapports périodiques (narratifs et financiers) au Comité Exécutif.

- Systématiser la publication des documents sur le site de l’ITIE-RDC et veiller à ce que tous les onglets soient opérationnels

- Améliorer le contenu des TDR et rapports d’activités postés sur le site internet de l’ITIE

L’ITIE-RDC a mobilisé 88,04 % des ressources financières budgétisées. Le taux d’utilisation (dépense) des ressources  mobilisées a été de 97,18%.

- Commentaires supplémentaires sur :

- la divulgation de la propriété réelle,

La République Démocratique du Congo avait souscrit au projet pilote de la divulgation de la Propriété réelle des entreprises extractives lancé par le Secrétariat International de l'ITIE en octobre 2013. Dans le cadre de ce projet, le Comité Exécutif s’est employé à la recherche de la définition de la propriété réelle et à la sensibilisation des industries du périmètre de l’exercice 2012. La première divulgation de la propriété réelle a eu lieu en 2014 et le résultat a été prodigieux.

Sans relâche, le Comité Exécutif a poursuivi ses efforts de sensibilisation en 2015 pour la divulgation de la propriété réelle dans le cadre des Rapports ITIE-RDC 2013 et 2014.

Au titre des avancées, les Rapports ITIE-RDC ont fourni les informations :

- Concernant les propriétaires juridiques:

- le % de leurs participations

- le nom de la bourse (pour les entreprises cotées en bourse)

- Concernant les propriétaires réels:

- le nom, la nationalité et la date de naissance

- l’adresse résidentielle ou professionnelle

- la manière dont la propriété réelle est détenue

Résultats de la divulgation de la Propriété Réelle (PR):

|  | Taux de divulgation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Secteur | 2012 | 2013 | 2014 |
| Minier | 87% | 72% | 82% |
| Pétrolier | 43% | 50% | 60% |

Le résultat global ainsi obtenu a valu à la RDC le prix de meilleur pays en matière de divulgation des propriétaires réels des industries extractives décerné par l'ITIE Internationale à la 7è Conférence mondiale de l'ITIE qui s'est tenue à Lima, au Pérou, les 24 et 25 février 2016.

- l'extension du champ d'application de la déclaration à l'ITIE au secteur minier artisanal et au secteur forestier,

Le GMP a jugé fondées plusieurs demandes des parties prenantes d'intégrer le secteur minier artisanal et le secteur forestier dans le champ d'application de déclaration ITIE.

C’est ainsi que le  Plan de travail  2015 -2017 reprend cet objectif principalement.

A cet effet, les études de cadrage de ces deux secteurs ont été menées, adoptées  et publiées. A l'issue de ces publications, le GMP a décidé d'élaborer un Rapport ITIE au titre de rapport  pilote de ces secteurs en 2017.

- la publication des données ouvertes,

Dans le souci de matérialiser les résultats et l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE dans notre pays selon les dispositions de l'Exigence 7 de la Norme ITIE relatives à la divulgation des données ouvertes, le Groupe Multipartite a accepté que la RDC devienne un pays pilote dans le projet MAP-X, plate-forme d'application de gestion des données géo-spatiales.

Ainsi, le GMP a adopté une politique de divulgation des données ITIE en utilisant MAP-X comme un outil, en ligne, qui permet aux parties prenantes d'accéder aux données,  de les visualiser, de les analyser afin d'identifier les risques et les bénéfices que les populations tirent de l'exploitation des ressources naturelles.

Explicitement, cet outil de transparence et d’information combine les renseignements sur les concessions (minières, pétrolières, forestières) et les données financières avec d’autres types de données, notamment environnementales, infrastructurelles et opérationnelles, et fournit toute une série d’outils d’analyse de données qui pourront être élaborés et ajustés en fonction des besoins spécifiques des parties prenantes.

Au cours de l'année 2015, une délégation conjointe "Banque Mondiale, PNUE et Secrétariat International de l'ITIE" qui pilote le projet est venue organiser des réunions de haut niveau avec des membres du Gouvernement et des Experts Techniques du Cabinet du Premier Ministre, des Ministères du Plan, des Mines (CTCPM & CAMI), de l'Environnement et des Finances, de la société civile, des Partenaires au développement et des membres du Groupe Multipartite en vue du lancement du Prototype.

- l'intégration de l'ITIE dans les systèmes nationaux.

Dans le système du Ministère des Mines

- Postage par le Cadastre Minier (CAMI) sur son site des données du cadastre et des licences conformément aux exigences 3.9 b) et 3.10 a) de la Norme l’ITIE ;

- Postage par la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière (CTCPM)  sur son site l’intégralité des contrats miniers complétés éventuellement des modifications subies (avenants, annexes) cela conformément à l’exigence 3.12 c) i à iii.

- Publication des rapports ITIE-RDC 2013 et 2014 mentionnant seulement des liens vers les informations publiques disponibles  sur le registre  et l’octroi des licences sur le site CAMI  conformément aux exigences 3.9 c) et 3.10 b) et c) de la Norme ITIE.

Dans le système du Ministère des Finances

- Publication par le Comité Technique de suivi des Réformes (CTR) de l’état annuel ajusté  corrigeant ses publications trimestrielles sur les recettes des  ressources naturelles.

- Ce rapport d’activités a-t-il été discuté en dehors du Groupe multipartite ?

Les parties prenantes se sont réunies pour améliorer le projet du RAA, en septembre, en octobre et deux fois en novembre 2016.

- Composition détaillée du Groupe multipartite du 1er janvier au 31 décembre 2015

Suivant le Décret N° 09/28 du 16/07/2019 du Premier Ministre portant création, organisation et fonctionnement du CN/ITIE-RDC en son article 7,  2e alinéa relatif aux membres représentants les parties prenantes à l’ITIE :

Membres représentant les Institutions Publiques :

      - Le Ministre du Plan : 				Olivier Kamitatu

      - Le Ministre des Finances : 			Roger Shulungu (Vice Ministre)

      - Le Ministre des Mines : 			Martin Kabwelulu

      - Le Ministre des Hydrocarbures : 			Crispin Atama

      - Le Ministre de l’Environnement :			Bienvenu Liyoto

      - Un représentant du Cabinet du Chef de l’Etat :	Firmin Koto

      - Le Directeur de cabinet adjoint du Premier

Ministre chargé des questions économiques :	Vincent Ngonga

      - Le Directeur de cabinet adjoint du Premier

Ministre chargé des questions juridiques :		John Bupila

Membres représentant les industries extractives publiques et privées :

      - Un représentant des entreprises publiques minières :	Robert Munganga

      - Un représentant des entreprises minières privées:		Bin Nassor Kassongo

      - Un représentant des entreprises pétrolières :		Yvonne Mbala

      - Un représentant des entreprises forestières :		Françoise Van de Even

Membres représentant la Société civile :

      - Deux représentants des ONG des ressources naturelles

du secteur minier :						Jean Claude Katende

      - Albert Kabuya

      - Un représentant des ONG des ressources naturelles

du secteur pétrolier : 						Jacques Bakulu

      - Un représentant des ONG des ressources naturelles

du secteur forestier: 						Joseph Bobia

Observation :

Le Comité Exécutif avait pris l’option d’élargir le GMP pour les institutions publiques au Ministre du Budget ;

pour les industries minières privées à un représentant  de plus et pour la société civile à un troisième représentant des ONG des ressources  naturelles du secteur minier. Aussi, le GMP avait sollicité que le Parlement ait deux points focaux en son sein.

En attendant que le décret révisé soit signé par le Premier Ministre, les personnes dont les noms ci-après ont siégé par cooptation en 2015 au Comité Exécutif, malgré l’absence du texte légal:

      - Ernestine Nyoka, Vice-Ministre au Budget

      - Désiré Balaziré, Conseiller du Premier Ministre

      - Simon Tumawaku, pour les industries minières

      - Ibond Rupas, pour les ONG du secteur minier

      - Innocent Nkongo, Parlement

      - Nicolas Bulukungu, Parlement

Détail du nombre de réunions et des présences du GMP en 2015

| Nombre | Date | Présence des effectifs sur 16 | Présence des coptés sur 6 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-12-2015 | 10 | 2 | 12 |
| 2 | 04-11-2015 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | 07-10-2015 | 9 | 3 | 12 |
| 4 | 30-09-2015 | 12 | 5 | 17 |
| 5 | 15-07-2015 | 13 | 6 | 19 |
| 6 | 20-05-2015 | 12 | 4 | 16 |
| 7 | 16-04-2015 | 11 | 3 | 14 |
| 8 | 13-03-2015 | 12 | 3 | 15 |

Approuvé par le Groupe multipartite :

Date :

08/12/2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Document du CE 77-4-D						Kinshasa, le 27 décembre 2016

ADOPTION DE LA FEUILLE DE ROUTE RELATIVE A LA DIVULGATION DE LA PROPRIETE REELLE

Par le Secrétariat Technique

| Projet de la Feuille de route relative à la divulgation de la propriété réelle |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs généraux | Objectifs spécifiques | Activités | Résultat attendu | Respons. | Période | Ressources |
| G1. Informer toutes les parties prenantes sur la problématique de la divulgation de la PR et les consulter pour trouver la voie à suivre afin d'arriver à cette divulgation et répondre ainsi à l'Exigence en 2020. | S1. Identifier les problèmes liés à la divulgation de la PR qui ont une incidence dans le secteur extractif et décider des priorités des réformes nationales à entreprendre | A1. Imprimer et vulgariser la note d'orientation sur la divulgation de la Propriété réelle. | Les personnes qui seront consultées sont d'emblée bien informées sur le sujet | ST | janv.-17 |  |
|  |  | A2. Répertorier et répartir les personnes ressources à consulter à chaque étape | Tirer le meilleur parti possible lors des ateliers de consultation | ST | janv.-17 |  |
|  |  | A3. En présence des membres du GMP, organiser un atelier à Kinshasa avec les experts des entreprises, des secteurs des Mines et des Hydrocarbures, les juristes et les parlementaires nationaux pour développer les actions de G1 | Etablir la liste des défis et proposer des réformes prioritaires | CE PP ST | mars-17 |  |
|  |  | A4. En présence des membres du GMP, organiser un atelier à Lubumbashi avec les experts des entreprises minières, les juristes et les parlementaires provinciaux pour développer les actions de G1 | Etablir la liste des défis et proposer des réformes prioritaires | CE PP ST | mars-17 |  |
|  |  | A5. Valider les conclusions des ateliers au cours d'une réunion extraordinaire du CE | Le CE approuve les propositions des réformes nationales à soumettre au Gouvernement | CE ST | avr.-17 |  |
|  | S2. Actualiser la définition de la PR adoptée par le Comité Exécutif pour l'adapter aux réalités du secteur extractif national et à la Norme 2016. | Mettre en place une Commission ad hoc chargée d'élaborer un projet de définition de la propriété réelle actualisée et adaptée aux réalités du secteur extractif incluant les éléments du seuil de participation, de la définition et de l'obligation de divulgation des PPE ainsi que du degré de détail de l'information à divulguer.(*) | La Commission produit un projet de définition exhaustive de la PR à verser dans la proposition du Projet de loi. | CE | mars-17 |  |
|  |  | Soumettre aux PP le projet de définition élaboré par la Commission ad hoc pour amendement | Les parties prenantes conviennent d'une définition de la propriété réelle amendée conformément à la note d'orientation n° 22 | ST/COM | mars-17 |  |
|  |  | Soumettre au CE pour adoption le projet de définition de la propriété réelle amendée par les PP | La définition de la propriété réelle est adoptée | ST, COM, CE | avr.-17 |  |
|  | S3. Définir l'ensemble des textes légaux (Cadre légal) relatifs à la divulgation de la PR et déterminer les institutions publiques (Cadre institutionnel) de divulgation. | Mettre en place une Commission ad hoc chargée d'élaborer la proposition de projet de loi sur la propriété réelle des industries extractives en RDC | La commission ad hoc produit une proposition de projet de loi incluant la définition adoptée par le CE et l'Entité publique de gestion de l'information sur la PR. | CE | avr. 17 |  |
|  |  | Soumettre aux Parties Prenantes le projet de loi pour amélioration. | La proposition de projet de loi est partagée avec les PP pour mélioration | ST/COM | oct. 17 |  |
|  |  | Organiser un atelier de mise en commun des améliorations et de validation de la proposition du projet de loi par les PP | Les PP produisent une proposition de projet de loi améliorée | ST, COM | nov.-17 |  |
|  |  | Adopter et publier la proposition du projet de loi sur la propriété réelle par le Comité Exécutif | Le CE s'approprie la proposition de projet de loi et la publie | CE | déc.-17 |  |
|  |  | Organiser des réunions de vulgarisation de la proposition du projet de loi à l'Assemblée Nationale et au Sénat. | Les parlementaires sont sensibilisés sur la proposition de projet de loi sur la propriété réelle et preparent un projet à soumettre au Parlement. | ST/COM | janv-juin 18 |  |
|  |  | Faire un plaidoyer à l'Assemblée Nationale et au Sénat pour obtenir l'adoption du projet de loi sur la propriété réelle | Le projet de loi sur la propriété réelle est soumis au débat et à l'adoption au Parlement | ST/COM | juil 18-avr19 |  |
|  |  | Adopter le projet de loi sur la propriété réelle par l'Assemblée Nationale et le Sénat | Le projet de loi sur la propriété réelle est adopté par le Parlement. | Parlement | avr-juil 19 |  |
|  |  | Promulguer la loi sur la propriété réelle | La loi sur la propriété réelle est publiée | Présidence | août-19 |  |
|  | S4. Identifier les contraintes à la divulgation de la PR en janvier 2020 selon l'Exigence (2.5.c) de la Norme. | Organiser des ateliers des parties prenantes pour identifier et lister les contraintes à la divulgation de la propriété. | Les contraintes à la divulgation de la propriété réelle en 2020 sont identifiées et listées | ST | janv-mars17 |  |
| G2. Instaurer le mécanisme de collecte et de publication des données relatives à la PR. | S5. Tenir un registre des PR complémentaires au RCCM géré par le Guichet Unique contenant les données telles que définies par la Loi. | Exiger des requérants au RCCM à fournir des informations liées à la PR | Le registre des propriétaires réels existe en RDC et la procédure de collecte des données est intégrée dans les systèmes nationaux | Min Justice (Guichet unique de création des entreprises) | sept-déc19 |  |
|  |  | Publier et mettre à jour régulièrement le registre complémentaire au RCCM des propriétaires réels. | Les informations sur les propriétaires réels sont à jour, ponctuelles et accessibles au grand public28/10/2016 | Min Justice (Guichet unique de création des entreprises) | janv.-20 |  |
|  | S6. Définir les procédures de fiabilisation des données relatives à la PR | Etablir le mécanisme de fiabilisation de l'information lors de la déclaration à l'ITIE | Le mécanisme de fiabilisation de l'information déclarée à l'ITIE est établi dans la loi sur la propriété réelle. | CE | sept-déc19 |  |
|  | S7. Renforcer les capacités des entreprises extractives à s'approprier le processus de divulgation de la PR. | Organiser des ateliers de renforcement des capacités des parties déclarantes sur le cadre légal et institutionnel de la propriété réelle et sur le mécanisme de déclaration et de fiabilisation de l'information | Les parties déclarantes comprennent le cadre légal et institutionnel de la propriété réelle et connaissent le mécanisme de déclaration et de fiabilisation de l'information | ST | sept 19-juin 20 |  |
| G3. Evaluer l’exécution de la feuille de route de la PR | S8. Formuler des recommandations | Organiser des ateliers d'évaluation à mi-parcours de l'exécution de la FDR de la propriété réelle par les PP | Les PP évaluent le niveau d'exécution de la FDR de la propriété réelle et proposent des orientations appropriées | ST | Déc 2017, Déc 2018, Juin 2019 Nov. 2019 |  |
| Quelques points d'attention à relever dans les TDR de la Commission |  |  |  |  |  |  |
| (*) Fixer le niveaux jugé optimal du seuil de participation ou le supprimer (aucun seuil) Renforcer la définition de la PPE pour en étendre l'application aux membres de la famille élargie, bien sûr en tenant compte de la législation nationale en vigueur Analyser le niveau de détails de divulgation et les recommandations des PP (ex. considérer la possibilité d'intégrer les membres de la famille au 1er degré) |  |  |  |  |  |  |